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Договор № 
на проведение строительного контроля 

г. Кызыл                                                                                                       «____» __________ 2026 года


___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 	
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности - «Сторона», 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
в соответствии с ч. 2, 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с ч. 4.1, 4.2, 5 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» заключили настоящий Договор (далее - «Договора») о нижеследующем:

1. Термины и определения
1.1. Если из текста Договора прямо не следует иное, то нижеуказанные термины, используемые в Договоре, имеют следующие значения для целей Договора:
Отчетный период – оговоренный Сторонами период оказания Исполнителем услуг по Договору на объекте.
Организационно-технологическая документация – документация, содержащая организационно-технологические решения, расчеты, мероприятия и требования по выполнению соответствующих видов строительно-монтажных работ, разрабатываемая в целях обеспечения технологически эффективного, экономически оптимизированного и безопасного производства соответствующих видов работ.
Работы – весь комплекс работ и мероприятий, выполняемых лицом, осуществляющим строительство, и привлеченными им лицами в целях строительства Объекта, указанного в пункте 2.1. Договора, включая все подготовительные, строительные, монтажные, специальные, испытательные, пусконаладочные работы, подготовку документации и иные работы, сопутствующие услуги и действия лица, осуществляющего строительство. 
1.2. Термины, определения которых не раскрыты в пункте 1.1. Договора и иных условиях Договора, используются в Договоре в значении, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Предмет Договора
2.1. [bookmark: _Hlk77605359]Исполнитель обязуется оказывать услуги по проведению строительного контроля при строительстве объекта: «Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва» (далее — «Объект») в пределах, составе, сроках, объеме и на иных условиях, предусмотренных техническим заданием, являющимся Приложением № 1 и неотъемлемой частью Договора (далее — «Техническое задание»), и другими условиями Договора (далее — «Услуги»). 
2.1.1. Казначейское сопровождение.
В соответствии со статьями 242.23 и 242.25 Бюджетного Кодекса Российской Федерации оплата затрат подрядчика на создание Объекта по концессионному соглашению может быть произведена за счет средств Капитального гранта и подлежит казначейскому сопровождению. Капитальный грант означает часть расходов, принимаемую на себя концедентом по концессионному соглашению в целях софинансирования расходов Заказчика на создание Объекта соглашения (без учета налога на добавленную стоимость в составе таких затрат), в соответствии с условиями концессионного соглашения до ввода Объекта в эксплуатацию. Капитальный грант предоставляется в форме бюджетных инвестиций. Источником финансового обеспечения Капитального гранта являются средства республиканского бюджета. График выплаты капитального гранта определяется сторонами путем заключения дополнительного соглашения.
2.1.2. Подрядчик обязан:
2.1.2.1. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства соответствующие документы, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17 декабря 2021 г. № 214н (далее - Порядок санкционирования).
2.1.2.2. Указывать в заключаемых им договорах, а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор концессионного соглашения, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 02 декабря 2021 г. № 205н, а также обеспечить включение аналогичных обязательств в договоры, заключаемые соисполнителями.
2.1.2.3. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. № 210н.
2.1.2.4. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов.
2.1.2.5. Осуществлять возврат на лицевые счета целевых средств, размещенных на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, включая средства, полученные от их размещения, не позднее 25 декабря текущего финансового года (за исключением средств, определенных пунктом 12 Правил казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. № 2024) в случае, если возможность такого размещения установлена законами Республики Тыва, устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в Республике Тыва.
2.1.3. Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;
- в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Республики Тыва, устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в Республики Тыва;
- на свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:
а) оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
б) оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
в) оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных договорами или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, (далее - документы-основания);
г) возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также договоров или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств;
д) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
е) оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования.
2.1.4. Устанавливается запрет осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также о приостановлении операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.
Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый Подрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства. В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации Подрядчик является участником казначейского сопровождения.
2.1.5. В целях обеспечения казначейского сопровождения Подрядчик обязан:
- обратиться в территориальный орган Федерального казначейства для открытия ему лицевого счета в целях осуществления операций со средствами Капитального гранта в соответствии с Правилами казначейского сопровождения;
- в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить Заказчика об открытии лицевого счета;
- формировать и представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования.
2.1.6. Капитальный грант в соответствующий период, указанный в Графике выплаты капитального гранта, может быть представлен Заказчиком подрядчику на:
a) предоставление аванса Капитального гранта в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором; или 
б) на оплату выполненных работ по созданию Объектов по Договору в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
2.1.7. В случае предоставления аванса:
2.1.7.1. Заказчик единовременно осуществляет выплату Подрядчику аванса по заявке Подрядчика. Заявка должна быть составлена в свободной письменной форме и включать следующую информацию:
a) надлежащим образом оформленный и подписанный Подрядчиком счет на выплату аванса Капитального гранта.
2.1.7.2 Заказчик выплачивает аванс Капитального гранта в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком соответствующей заявки. 
2.1.8. Подрядчик обязан использовать средства Капитального гранта, предоставленного в виде аванса, только на создание Объекта соглашения. 
2.1.9 Подрядчик обязан документально закрыть аванс до срока ввода Объекта соглашения в эксплуатацию. 
2.1.10. Закрытие выданного аванса осуществляется путем предоставления Подрядчиком отчета с приложением актов о приемке выполненных проектных работ, строительно-монтажных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждающих расходы на создание Объекта соглашения. 
2.1.11. Закрытие аванса, выданного Подрядчику в 2026 году, осуществляется путем предоставления Подрядчиком в срок до 30.10.2026 отчета с приложением актов о приемке строительно-монтажных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждающих расходы на создание Объекта соглашения в части закупки необходимых материалов и оборудования.
2.1.12. В случае досрочного прекращения действия Концессионного соглашения Подрядчик обязуется возвратить Заказчику сумму аванса, не подтвержденную отчетом в течение 20 (двадцати) календарных дней с Даты прекращения концессионного соглашения.
2.1.13. В случае выплаты Капитального гранта по мере выполнения Подрядчиком   работ по созданию Объекта соглашения:
2.1.13.1 Капитальный грант подлежит выплате в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты представления Подрядчиком Заказчику заявки на получение Капитального гранта и документов, указанных в пункте 2.1.2.1 настоящего Договора. 
2.1.13.2. Подрядчик вправе обратиться за получением Капитального гранта в объеме, не более предусмотренного в Графике выплаты Капитального гранта, единовременно или несколько раз в течение календарного года, но в любом случае в течение календарного года.
2.1.13.3 Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие возникновение расходов на создание Объекта соглашения, подлежащих финансированию (возмещению) за счет средств Капитального гранта, в том числе реестр расходов, связанных  с созданием Объекта соглашения, с приложением заверенной Подрядчиком копии Исполнительной документации в части выполненных работ, а также подписанные Подрядчиком  акты о приемке выполненных работ по созданию Объекта соглашения по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 
2.1.13.4. Под расходами на создание Объекта соглашения для целей настоящего раздела понимаются расходы Подрядчика Строительство в соответствии с Проектной документацией. Расходы на создание Объекта соглашения подлежат финансированию (возмещению) за счет Капитального гранта в объеме, не более указанного в пункте 2.1.1 настоящего Договора. 
2.1.14. Подрядчик обязан обеспечить включение условий данного раздела Договора во все договоры со своими контрагентами, исполнение денежных обязательств Генерального подрядчика по которым будет связано с использованием средств Капитального гранта, получаемых на основании статей 242.23 и 242.25 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.1.15. В целях исполнения условий указанного дополнительного соглашения Подрядчик обязан открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства (Управление Федерального казначейства по Республики Тыва, г. Кызыл). Полное наименование банка, в котором территориальному органу Федерального казначейства открыт банковский счет – Отделение Банка России //УФК по Республики Тыва г. Кызыл.
2.1.16. Подрядчик вправе осуществлять перечисление средств Капитального гранта на расчетные счета, открытые в кредитных организациях, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2024 № 1752 «О порядке перечисления в 2025 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях».
2.2. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Исполнитель обязуется собственными силами оказать услуги по осуществлению функций строительного контроля (инженерно-техническое сопровождение аттестованными специалистами), включая: 
- входной контроль строительно-монтажных работ,
- операционный контроль строительно-монтажных работ, 
- приемочный контроль строительно-монтажных работ, 
в том числе лабораторный (не более 10% от объема Исполнителя) и геодезический контроль строительно-монтажных работ, по проверке выполнения работ при строительстве Объекта на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов (далее – Услуги), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), действующей нормативно-технической документацией Российской Федераци.
2.3.  Заказчик обязуется принять Результаты Услуг, соответствующие условиям настоящего Договора, и оплатить их стоимость в размере и порядке, предусмотренным настоящим Договором.


3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик вправе:
- запрашивать у Исполнителя подтверждающие документы, либо иную дополнительную информацию	о выявлении недостатков (дефектов) работ и иных нарушений, допущенных при выполнении работ, о необходимости приостановки работ по строительству объекта и обо всех случаях аварийного состояния и авариях на объекте;
- контролировать соблюдение условий Договора, а также требовать от Исполнителя надлежащее исполнение обязательств по Договору и своевременное устранение недостатков оказанных Услуг;
- в любое время проверять соблюдение сроков, ход, объем и качество оказываемых Исполнителем Услуг по Договору. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком и с Исполнителем не согласовываются;
- требовать от Исполнителя, надлежащего оказания Услуг, а в случае, если Услуги не оказываются или оказываются ненадлежащим образом, а именно выявляются нарушения, по результатам проведенных проверок, Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней составляет в письменной форме предписание, являющееся основанием для устранения выявленных нарушений. Факты нарушений по результатам проведенных проверок должны быть подтверждены Заказчиком документально. Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний, выданных Заказчиком, ведет к наложению штрафных санкций Исполнителю согласно требованиям, указанными в разделе 9 настоящего Договора;
- принимать участие в организуемых и (или) инициируемых Исполнителем производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным с оказанием Услуг и (или) строительством Объекта;
- требовать от Исполнителя устную информацию и/или письменный отчет о ходе и качестве ведения строительных работ, о ходе осуществления строительного контроля за производством работ; 
- требовать от Исполнителя оказания услуг в объеме, предусмотренном настоящим Договором;
- согласовывать сторонних лиц, привлекаемых Исполнителем для выполнения функций строительного контроля (далее по тексту - Субисполнителя).
- реализовывать иные права, предоставленные Заказчику Договором и законодательством Российской Федерации.
В рамках исполнения Договора инициировать замену персонала Исполнителя при наличии письменного уведомления с обоснованием и в рамках условий Договора и законодательства Российской Федерации, без возмещения Заказчиком каких-либо понесенных Исполнителем при этом затрат, в случае если Персонал Исполнителя:
- не исполнил или ненадлежащее исполнил свои обязанности, проявил некомпетентность или небрежность при их исполнении; 
-	злоупотреблял данными ему полномочиями в корыстных целях при подтверждении объемов и качества работ Строительному подрядчику; 
- участвовал в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам Заказчика;
- не соблюдал требований по охранно-пропускному режиму, установленному на действующих объектах Заказчика, на Строительной площадке Объекта, переданной Подрядчику под строительство;
- не соблюдал требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, предусмотренные законодательством РФ, а также правил безопасности на Строительной площадке, установленных Подрядчиком, переданной ему Заказчиком под строительство.
Замена инженеров строительного контроля Исполнителем происходит после рассмотрения требования Заказчика в течение 5 (Пяти) календарных дней.
Не допустить персонал Исполнителя к оказанию Услуг или отстранить его от оказания Услуг на Объекте при отсутствии у него необходимых средств индивидуальной защиты, соответствующих типовым нормам законодательства Российской Федерации и текущим погодным условиям на Объекте.
В одностороннем порядке в любое время полностью или частично приостановить оказание Услуг письменно уведомив Исполнителя, указав ту часть Услуг, которая должна быть приостановлена, а также дату вступления в силу такого приостановления Услуг. По получении такого уведомления о приостановлении оказания Услуг Исполнитель обязан незамедлительно выполнить это требование, однако должен продолжать выполнять не приостановленную часть Услуг. Заказчик в любое время может санкционировать возобновление оказания Исполнителем любой части приостановленных Услуг, уведомив за 5 (Пять) дней  об этом Исполнителя, а Исполнитель должен возобновить оказание Услуг. 
Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
Не оплачивать Исполнителю не оказанные Услуги по настоящему Договору. Не оказанными считаются Услуги, по которым Исполнителем не предоставлены подтверждающие документы, предусмотренные Договором.
Заказчик до начала оказания Услуг направляет Исполнителю на адрес электронной почты, указанной в реквизитной части Договора, комплект проектно-сметной документации в электронном виде, либо передает комплект проектно-сметной документации по Акту приема-передачи Исполнителю.

3.2. Заказчик обязан:
- передать Исполнителю техническую документацию по двустороннему акту в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора. Техническая документация, определяющая объем и содержание услуг, указанных в договоре, и предъявляемые к ним требования, включающая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, в том числе техническое задание к договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства, результаты инженерных изысканий, проектную и рабочую документацию, разрешение на строительство объекта, градостроительный план земельного участка, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, организационно-технологическую документацию и специальные технические условия (при наличии) и другие необходимые документы представляется в виде заверенной им копии на бумажном носителе или в виде электронного документа;
- содействовать Исполнителю в оказании Услуг, в том числе представлять по запросу Исполнителя документы, подтверждающие полномочия, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Договору, а также документы и иную, имеющуюся в распоряжении Заказчика информацию, необходимую для оказания Услуг;
- уведомить Исполнителя о приостановке работ в отношении объекта и о возобновлении работ после приостановки не позднее 1 (одного) дня с даты такой приостановки либо возобновления;
[bookmark: _Hlk77605554]- своевременно производить оплату Услуг Исполнителю;
- исполнять иные обязанности, установленные для Заказчика Договором и законодательством Российской Федерации;
- обязать лицо, осуществляющее строительство, не позднее 5 дней после начала работ передать Исполнителю подробный график производства строительно-монтажных работ на Объекте с указанием их объемов (м3– кубический метр, мп – метр погонный, кг – килограмм, т – тонна и пр.) и график поставки материалов на Объект, утвержденные Заказчиком;
- при внесении изменений в сметную документацию в установленных действующим законодательством случаях, связанных с изменением объемов работ, не осуществлять корректировку стоимости Услуг по Договору;
- передавать в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений, Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней документы об изменениях, вносимых в договор на выполнение работ по строительству или реконструкции или капитальному ремонту Объекта; 
- если в ранее переданную техническую документацию были внесены изменения, передавать Исполнителю соответствующие документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения изменений, в том числе в виде электронного документа;
- передавать Исполнителю заключения по результатам экспертного сопровождения результатов инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации Объекта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения Заказчиком.
   3.3. Исполнитель вправе:
[bookmark: _Hlk77605598]- определять количество квалифицированного персонала, закрепленного
за объектом для проведения строительного контроля;
- требовать своевременной оплаты оказанных Услуг;
- реализовывать иные права, предоставленные Исполнителю Договором и законодательством Российской Федерации.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Оказывать услуги по проведению строительного контроля при строительстве объекта, указанного в п.2.1. Договора, в пределах, составе, объеме и на иных условиях, предусмотренных Техническим заданием, в том числе проводить: 
-  проверку полноты и соблюдения сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
- проверку выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
- проверку полноты и соблюдения сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;
- совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- проверку совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.
3.4.2.  Оказывать Услуги надлежащего качества и действовать в интересах Заказчика с надлежащей степенью добросовестности, разумности, осмотрительности, в том числе стремиться минимизировать неблагоприятные для Заказчика последствия или вероятность их наступления.
3.4.3. Письменно информировать Заказчика (с предоставлением по запросу Заказчика или в соответствии с условиями Договора подтверждающих документов, при их наличии, либо иной дополнительной информации) о следующем:
- о выявлении недостатков (дефектов) работ и иных нарушений, допущенных при выполнении работ (не позднее трех рабочих дней после выявления недостатков или иных нарушений ведения работ);
- о необходимости приостановки работ по строительству объекта (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о такой необходимости)
- обо всех случаях аварийного состояния или авариях на объекте (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о таких случаях).
3.4.4. Результаты контрольных мероприятий фиксировать путем составления акта, а при обнаружении нарушений составлять акт с указанием недостатков, а также в случаях:
- обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;
- при выявлении фактов нарушения организации и методов ведения работ, определенных проектом организации строительства, использования материалов и/или оборудования, или выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям технического задания;
- при выявлении несоответствия выполненных (либо выполняемых) работ лицом, осуществляющим строительство, требованиям технической документации, технических регламентов и иных нормативных правовых актов;
- при выявлении нарушений лицом, осуществляющим строительство, порядка проведения входного контроля материалов и документирования его результатов;
- при несоблюдении лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемой продукции;
- при выявлении случаев нарушения лицом, осуществляющим строительство, порядка проведения операционного контроля выполняемых работ, нарушений последовательности 
и состава технологических операций;
- при выявлении нарушений порядка освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно–технического обеспечения;
- при выявлении отсутствия необходимой разрешительной документации;
- при выявлении нарушений порядка ведения общих и специальных журналов учета выполнения работ;
	- при выявлении нарушений порядка ведения исполнительной документации.
3.4.5. Исполнитель принимает участие в следующих процессах:
· согласование и подписание (при наличии технической возможности) актов освидетельствования скрытых работ, актов освидетельствования ответственных конструкций, актов освидетельствования геодезической разбивочной основы, актов разбивки осей и актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; 
· предоставление замечаний к рассматриваемой исполнительной документации в рамках своей компетенции.
3.4.6. Заказчик вправе в любое время проверять соблюдение Исполнителем (или согласованными третьими лицами) требований нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности, и в случае обнаружения Заказчиком несоблюдения указанных требований Заказчик вправе приостановить оказание Услуг, выдав Исполнителю Акт о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда при выполнении работ (Акт-предписание) с указанием сроков устранения нарушения. 
3.4.7. В случае повторного обнаружения Заказчиком нарушения Исполнителем (или согласованными третьими лицами) требований нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности, Заказчик вправе:
- повторно приостановить оказание Услуг; и/или
- в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, письменно уведомив Исполнителя; и/или
- потребовать от Исполнителя, а Исполнитель обязан на основании такого требования уплатить Заказчику штраф за нарушение Исполнителем (или согласованными третьими лицами) требований нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности, в процессе оказания Услуг:
Штрафы устанавливаются в следующем размере:
- нарушение, не повлекшее причинение вреда или ущерба – 5 000,00 рублей;
- нарушение, повлекшее причинение вреда или ущерба – 100 000,00 рублей;
- в случае обнаружения на Объектах работников Исполнителя (или согласованных третьих лиц) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, выявления фактов проноса/провоза, нахождения у сотрудников Исполнителя (или согласованных третьих лиц) либо на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000,00 рублей за каждый такой факт. Также Заказчик вправе удалить с территории строительной площадки работника Исполнителя (или согласованного третьего лица), находящегося в состоянии опьянения. Исполнитель не имеет права привлекать данного сотрудника к оказанию Услуг на территории строительной площадки.
3.4.8. Стороны согласовали следующую процедуру наложения штрафов, названных в п. 3.4.9. Договора:
- право наложения штрафа имеют представители Заказчика, ответственные за соблюдение на территории строительной площадки требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, назначенные приказом Заказчика;
- для наложения штрафа представитель Заказчика выписывает Акт-предписание и Уведомление о наложении штрафа по формам, согласованным Сторонами настоящего Договора;
[bookmark: _GoBack]- Уведомление о наложении штрафа составляется представителем Заказчика в 2-х экземплярах и подписывается работником Исполнителя, где будет выявлено нарушение требований нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности. Данная подпись является подтверждением факта нарушения как основания взыскания штрафа, указанного в Уведомлении. 
Один экземпляр Уведомления вместе с Актом-предписанием передается Исполнителю. Второй экземпляр остается у Заказчика для взыскания штрафа.
3.4.9. Если нарушение Исполнителем требований нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности повлекло за собой гибель или увечье работника Заказчика, Исполнитель по требованию Заказчика возмещает ему убытки, которые Заказчик понесет вследствие такой гибели или увечья. Исполнитель обязан оплатить убытки Заказчика в течение 10 (Десяти) дней с даты получения от Заказчика письменного требования. 
3.2.38. Сумма штрафов, оговоренных в настоящем разделе, оплачивается Исполнителем в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Уведомления представителем Исполнителя. В случае неоплаты штрафа или суммы убытков в указанные в настоящем разделе сроки Заказчик вправе без обращения в суд удержать сумму штрафа (п. 3.4.7.), убытков (п. 3.4.9.) из любой суммы, подлежащей выплате Исполнителю, письменно уведомив его об этом, при этом денежная сумма, подлежащая выплате Исполнителю, уменьшается на сумму такого штрафа, убытков.
3.2.39.	Уведомлять Заказчика о привлечении третьих лиц (субисполнителей) с целью выполнения своих обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за все действия таких третьих лиц (субисполнителей) как за свои собственные.
Привлечение субисполнителей возможно при одновременном соблюдении следующих условий:
•	наличие у субисполнителя Свидетельства о допуске к выполнению работ, лицензии, иных необходимых допусков и разрешений, если таковые требуются по действующему законодательству РФ.
•	выдача Заказчиком предварительного письменного согласия на привлечение данного лица к выполнению конкретного вида работ/услуг в рамках выполняемых работ, конкретного объема работ, передаваемого на субисполнение.
По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить любые документы и информацию о субисполнителе, в том числе, но не ограничиваясь: копии учредительных документов, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя; копии свидетельств: о допуске к выполнению работ, о государственной регистрации, о постановке на налоговый учет; копии лицензий, а также сведения о материально-технических ресурсах, о наличии в штате персонала необходимой квалификации; информацию об опыте выполнения субисполнителем аналогичных работ на иных объектах; иную информацию, необходимую Заказчику для выдачи согласия.
В случае привлечения субисполнителя, Исполнитель обязан включить в договор субисполнения условия, аналогичные условиям, предусмотренным настоящим Договором.
3.2.40.	Ежемесячно вести табель учета рабочего времени своих сотрудников, указанных в Приложении № к Договору и предоставлять его представителю Заказчика на Объекте для подписания.
3.2.41. Предоставить на согласование Заказчику График оказания услуг строительного контроля не позднее трех рабочих дней с даты подписания Договора. Обеспечить ежедневное присутствие на объекте группы строительного контроля в соответствии с Графиком оказания услуг строительного контроля, утвержденного Заказчиком.
3.2.42.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем, принятых на себя в соответствии с Договором обязательств Заказчик вправе направить официальное обращение в саморегулируемую организацию, членом которой является Исполнитель, о необходимости применения в отношении Исполнителя мер ответственности, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1.  Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4.2. Цена Договора составляет   (далее – «Цена Договора»). 
4.3. По настоящему Договору предусмотрен аванс в размере 30% от цены Договора ........оплачивается Заказчиком в течение 10 (десять) календарных дней со дня подписания настоящего Договора.
4.4. [bookmark: l72][bookmark: l73][bookmark: l71]Услуги оплачиваются в рублях Российской Федерации.
Оплата услуг по Договору производится равными частями за каждый отчетный период в соответствии с Графиком исполнения Договора в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке услуг. При этом состав и сроки отчетности могут меняться по согласованию Сторон.
4.5. При досрочном прекращении Договора Заказчик обязан оплатить Исполнителю оказанные Услуги в течение 7 (семи) рабочих дней с даты досрочного прекращения Договора и подписания Сторонами документа о приемке.
4.6. При досрочном завершении строительства объекта Исполнитель в соответствии 
со ст. 315 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») досрочно оказывает Услуги по Договору, а Заказчик  в соответствии со ст. 720 ГК РФ обязан принять и оплатить оказанные Услуги в полном объеме на основании подписанного Сторонами итогового акта приемки Услуг (по форме Приложения № 5 к Договору) в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами итогового акта приемки Услуг (далее – «Итоговый акт приемки Услуг»). 
4.7. Обязанность Заказчика оплатить Услуги в сроки, предусмотренные пунктами 4.5. и 4.6. Договора, возникает при условии получения Заказчиком от Исполнителя документов, которые Исполнитель обязан оформить и передать Заказчику для исполнения Договора, в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации. 
4.8. Обязательства по оплате, предусмотренные Договором, считаются исполненными на дату списания денежных средств со счета Заказчика.

5. Сроки оказания Услуг
5.1.  Исполнитель обязан приступить к оказанию Услуг в соответствии с Графиком исполнения Договора согласно Приложению №4 к настоящему Договору и завершить оказание Услуг после получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2021, № 1, ст. 44) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов или подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 и/или выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, тех случаях когда проведение государственного строительного надзора за Объектом не предусмотрено действующим законодательством.
5.2. Услуги оказываются по отчетным периодам, определенным в Графике исполнения Договора, который содержит сроки начала и окончания каждого отчетного периода оказания Услуг.  
6. Представители Сторон и персонал Исполнителя
6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора каждая из сторон обязана предоставить другой стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой стороной в целях исполнения Договора, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Договора, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчестве (последнее - при наличии), а также контактном номере телефона, с приложением надлежащим образом заверенных копий соответствующих приказов и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на представление интересов) каждая из сторон обязана предоставить другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.
6.2. Сведения, известные представителю Стороны, считаются известными этой Стороне.

7. Исполнение Договора. Отчетность
7.1. Исполнитель обязан отражать результаты оказанных Услуг в актах приемки услуг, в общих журналах работ при строительстве Объекта в оформляемых лицом, осуществляющим строительство, либо иными лицами исполнительной документации, а также в подготавливаемых Исполнителем в соответствии с Договором отчетах о ходе оказания услуг.
7.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в 2 (двух) экземплярах отчет о ходе оказания Услуг, составленный в соответствии с формой, которая приведена в Приложении 
№ 3 к Договору.
Данный отчет должен быть предоставлен Заказчику одновременно с предоставлением Заказчику каждого из актов приемки Услуг по соответствующему отчетному периоду, определенному Графиком исполнения Договора.

8. Приемка оказанных услуг. Устранение недостатков Услуг
8.1. Приемка оказанных услуг производится в следующем порядке:
8.1.1. Приемка оказанных услуг производится по акту приемки услуг по форме, утвержденной Приложением № 2 к Договору, являющейся его неотъемлемой частью (далее – «Акт приемки Услуг»);
8.1.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику отчет о ходе оказания услуг по форме, утвержденной Приложением № 3 к Договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее – «Отчет»). Отчет должен быть предоставлен Заказчику одновременно с предоставлением Акта приемки Услуг по соответствующему отчетному периоду, определенному Графиком исполнения Договора.
8.1.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, при выявлении несоответствий в оказанных услугах, препятствующих приемке, Заказчик  отказывает в приемке услуг и направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения. В случае выявления несоответствия оказанных услуг условиям настоящего Договора, вызов представителя Исполнителя обязателен.
8.1.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих услуг условиям настоящего Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем;
8.1.5.  В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель, вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить повторно Заказчику документ о приемке;
8.2. Окончательным документом о приемке оказанных Услуг по Договору является Итоговый акт приемки Услуг, подписанный Сторонами.

9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
9.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, определяемом в следующем порядке:
а)	1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн рублей (включительно);
б)	5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в)	10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
г)	100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн рублей.
9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цены Договора.
9.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а)	10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;
б)	5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в)	1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
г)	0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
д)	0,4 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
е)	0,3 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
ж)	0,25 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
з)	0,2 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
и)	0,1 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 10 млрд рублей.
9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, определяемом в следующем порядке:
а)	1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;
б)	5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн
рублей (включительно);
в)	10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн
рублей (включительно);
г)	100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн рублей.
9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цены Договора.
9.12. За нарушение обязательств по передаче Исполнителем Заказчику первичных учетных документов (Акта/УПД, счета-фактуры, и др.), счета на оплату, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.
9.13. В случае обнаружения на Объекте работников Исполнителя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый такой факт выявленного и документально подтвержденного нарушения. Исполнитель обязан отстранить от оказания Услуг лицо, находящееся в состоянии опьянения. Выявленные в ходе оказания Услуг нарушения, перечисленные в настоящем пункте, Заказчик фиксирует в Акте о нарушении, который обязателен к исполнению Исполнителю.
9.14. Факт состояния опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) подтверждается Актом медицинского освидетельствования на состояние опьянения, выданным организацией, имеющей соответствующую лицензию. В случае отказа работника Исполнителя от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, факт отказа приравнивается к факту подтверждения опьянения и оспариванию не подлежит. Такой отказ фиксируется Заказчиком в Акте о нарушении.
9.15. В случае, если будет выявлено, что работники Исполнителя курят в местах, не предназначенных для курения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый такой факт выявленного нарушения.
9.16. В случае отсутствия уполномоченных сотрудников Исполнителя без уважительных причин на Объекте, указанном в п. 1.1. договора более 4-х часов в день, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 20 000 рублей за каждый факт такого отсутствия на Объекте при условии, что Заказчик обязуется документально подтвердить Исполнителю факт отсутствия уполномоченных сотрудников Исполнителя без уважительной причины на Объекте более 4-х часов в день.  Расчет рабочего времени осуществляется помесячно в соответствии с объемом и численностью сотрудников, указанном в утвержденном Заказчиком графике оказания услуг строительного контроля.
9.17. В случае выявления Заказчиком, либо комиссией по приемке выполненных работ недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах по Объекту, вызванных несоблюдением технологии производства работ, применением некачественных материалов, изделий, отступлений от проектной документации, влияющих на нормальную эксплуатацию Объекта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) за каждый факт нарушения, в том числе в случае выявления фактов:
- согласования Исполнителем оформленной с нарушением Исполнительной документации по Договору;
- несоответствия фактически выполненных Работ согласованным Исполнителем Актам по форме КС-2, актам освидетельствования скрытых работ, Проектной документации по  Договору подряда;
- несоответствия фактически примененным Подрядчиком материалов, оборудования, согласованным Исполнителем Актам освидетельствования скрытых работ, Проектной документации.
9.18. Заказчик вправе выставить Исполнителю штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей в случае выявления фактов:
- необоснованной приостановки Исполнителем производства работ на Объекте;
- необоснованной представления или непредставления Заказчику отчета о ходе выполнения работ на Объектах;
- необоснованной направления Подрядчику предписаний на устранение выявленных нарушений.
Штраф в указанном размере уплачивается за каждый выявленный факт.
9.19. В случае привлечения Исполнителем третьих лиц к оказанию Услуг по настоящему Договору без получения предварительного письменного согласия Заказчика Исполнитель по требованию Заказчика обязуется выплатить штраф в размере 20% от стоимости Услуг, к выполнению которых было привлечено третье лицо.
9.20. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.21. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону о характере обстоятельств непреодолимой силы и, по возможности, об оценке их влияния на исполнение обязательств по Договору, а также предоставить другой Стороне по ее требованию выданные уполномоченными органами или организациями документы, подтверждающие действие обстоятельств непреодолимой силы.
9.22. Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Исполнитель и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения оказания Услуг.
Если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев с даты начала переговоров, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

10. Изменение и расторжение Договора. Срок действия Договора
10.1. Любые изменения и дополнения условий Договора приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны каждой из Сторон.
10.2. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его заключения и действует по «31» декабря 2028 г., а в части выполнения обязательств - до полного их исполнения.
Окончание срока исполнения Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.
10.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.5. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.6. Сторона, которая получила предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ на это предложение в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.
10.7. При досрочном прекращении Договора Заказчик оплачивает стоимость фактически оказанных Исполнителем Услуг, которая определяется исходя из фактически выполненного надлежащим образом и принятого Заказчиком объема Услуг.

11. Конфиденциальность
11.1. Если иное не предусмотрено Договором, Стороны обязуются, начиная с даты заключения и в течение 1 (одного) года после прекращения действия Договора, соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе оказания Услуг (конфиденциальную информацию), без предварительного согласия другой Стороны не передавать, не открывать и не разглашать в общем или в частности конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам, в том числе исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.
11.2. Обязательства, предусмотренные настоящим разделом Договора, продолжают действовать после завершения оказания Услуг и прекращения Договора

12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.
12.2. Претензия направляется по адресу электронной почты, указанному в Договоре. 
12.3. Срок ответа на направленную Стороной претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии по адресу другой Стороны, указанному в Договоре.
12.4. В случае возникновения у Сторон разногласий по вопросам, связанным с определением объема, стоимости, качества выполненных Услуг, Стороны вправе инициировать проведение независимой экспертизы.
12.5. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, предусмотренной в настоящем разделе Договора, оплачиваются заинтересованной Стороной (инициатором проведения экспертизы). При этом, если доводы инициирующей Стороны будут подтверждены результатами такой экспертизы, то инициирующая Сторона вправе взыскать с второй Стороны расходы на ее проведение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
12.6. Если Стороны не урегулировали спор в течение 30 (календарных) дней с момента получения первой претензии, то спор может быть передан на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Истца.

13. Прочие условия
13.1. Вся переписка, документация, а также переговоры по Договору должны вестись на русском языке.
13.2. Итоговый акт, уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция подписываются на бумажном носителе. 
13.3. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате инициирования процедуры ликвидации, реорганизации или несостоятельности (банкротства), изменения ее местонахождения, иных договорных данных (в том числе факса и электронной почты), наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Договора должны производиться платежи, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с таким бездействием, в том числе риски, связанные с последствиями неполучения в срок корреспонденции.
13.4. Исполнитель также обязан уведомлять Заказчика заблаговременно о любых будущих или незамедлительно произошедших изменениях, касающихся специальных разрешений, необходимых для исполнения Договора, а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение его обязанностей по Договора.
[bookmark: _Hlk234260455]13.5. Стороны подтверждают и заверяют, что на дату заключения Договора ими соблюдены все требования к заключению Договора, в том числе и то, что Договор заключен полномочным лицом, для заключения Договора ими соблюдены корпоративные требования, установленные законодательством Российской Федерации, а также учредительными и иными локальными нормативными актами Сторон к данному виду сделок. Стороны полагаются на сделанные в настоящем пункте заверения об обстоятельствах как на имеющие для них существенное значение.
13.6.  Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями, в том числе:
Приложение № 1 «Техническое задание»; 
Приложение № 2 «Форма Акта приемки Услуг»; 
Приложение № 3 «Форма отчета о ходе оказания Услуг»;
Приложение № 4 «График исполнения Договора»; 
Приложение № 5 «Форма итогового акта приемки Услуг».


14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
     
__________________
м.п.
	Исполнитель:

___________________________ 
м.п.



Приложение № 1
к договору на проведение строительного контроля
от «_____» ___________ 2026 г.   №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение строительного контроля на Объекте: 
«Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва»

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования
	
	

	Общие данные
	
	
	

	1.
	Наименование объекта
	«Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва»
	
	

	2.
	Требования к выполняемым работам
	Согласно постановлению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468.
	
	

	3.
	Виды работ
	Строительный контроль
	
	

	4.
	Местонахождение объекта
	Россия, Республика Тыва, Кызылский район, в южном направлении от пгт. Каа-Хем.
	
	

	5.
	Начало оказания услуг
	С даты подписания Договора
	
	

	6.
	Окончание оказания услуг
	30 декабря 2028 г.
	
	

	7.
	Основные положения
	-------------
	
	

	8.
	Цели Строительного контроля
	Проверка соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
	
	

	9.
	Задачи строительного контроля
	· предупреждение, выявление и пресечение допускаемых (допущенных) Лицом, осуществляющим строительство, в процессе строительства Объекта нарушений требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов и документов в области технического регулирования, обязательных для соблюдения Лицом, осуществляющим строительство;
· предупреждение и выявление аварийных ситуаций и аварий на Объекте, включая выявление недостатков (дефектов) работ и своевременное информирование о выявленных нарушениях, недостатках (дефектах) работ, авариях и аварийных ситуациях Заказчика, Лица, осуществляющего строительство, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, Договором;
· подтверждение объемов и качества фактически выполненных работ на Объекте, подписание (визирование) Исполнителем актов о приемке выполненных строительно-монтажных работ на Объекте.
	
	

	10.
	Особые требования
	----------
	
	

	11.
	Отчетность по Строительному контролю
	В соответствии с условиями Договора.
	
	

	
	
Подписи сторон:

	
	
	

	
	
	
__________________
м.п.
	Исполнитель:
_____________________ 
м.п.
	
	





Приложение № 2
к договору на проведение строительного контроля
от «_____» _________ 2026   г.   №________

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ УСЛУГ

	                                                         «____» __________ 20__ года
(место составления)

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд _________________, в лице ________________________, действующего на основании, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый по отдельности — «Сторона», при исполнении договора от «___» ________20__ года № ___ (далее — «Договор»), подписали настоящий акт о нижеследующем (далее - «Акт»).
Исполнитель оказал Услуги по Договору за период с «___» _______ 20__ года по «___» _______ 20__ года.
1.	Объем и состав Услуг по Договору за указанный период с «___» __________20__ года по «____» _________ 20__года указан в отчете Исполнителя о ходе оказания Услуг
от «___» _______ 20__ года за период с «___» ________20__	года по «__» _____20__ года. Заказчик не имеет претензий по объему и качеству оказанных Исполнителем Услуг.
2. Указанный в пункте 1 настоящего Акта отчет Исполнителя является приложением к настоящему Акту.
3. Исполнитель в соответствии с условиями Договора, оказал Заказчику услуги на общую сумму________ (	) рублей 	 копеек, и включает НДС (___%) в сумме
______ (________) рублей 	копеек.
4. Сумма зачета Авансового платежа, выплаченного по Договору, по настоящему Акту составляет – ___________ (___________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (____%) – _________ (______) рублей _____ копеек (при наличии).
Итого следует к перечислению за оказанные услуги по настоящему Акту _______ (__________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (____%) – ________ (_____) рублей _____ копеек.
	
Подписи сторон:

	

	
	Заказчик:

__________________
м.п.
	Исполнитель:

_____________________ 
м.п.





Приложение № 3
к договору на проведение строительного контроля
от «____» ______ 2026 г.   №_______

ФОРМА ОТЧЕТА О ХОДЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

	                                                         «____» __________ 20__ года
(место составления)

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании __________________, во исполнение договора от «___» _______ 20___ года № __________________ (далее — «Договор») предоставляет следующий отчет о ходе оказания Услуг (далее — «Отчет»):
1. Отчетный период: с «___» ______20__ года по «___» ______20__ года.
2. Состав Отчета:
2.1. информация о наличии исходной разрешительной документации;
2.2. информация о наличии отставания работ от утвержденного графика производства работ;
2.3. информация о наличии, регистрации и ведении общих и специальных журналов работ;
2.4. информация о наличии проектов производства работ;
2.5. информация о наличии исполнительной технической документации;
2.6. виды работ по строительству Объекта, выполненные в рамках отчетного периода №____.
     3.      Отчетные таблицы:  

	Договор
	Номер и дата Договора с Исполнителем
	Заказчик
	

	Объект:
	
	Подрядчик
	Наименование Генподрядчика и субподрядчиков

	Сроки строительства
	
	
	Строительный контроль
	Наименование Исполнителя




ОТЧЕТ
по строительному контролю Объекта:

Отчетный период:
Содержание отчета:

	Раздел
	Наименование раздела, документа
	Количество страниц
	Номера страниц

	1
	Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
	
	

	2
	Мероприятия по контролю качества
	
	

	3
	Соблюдение Подрядчиком графика производства работ
	
	

	4
	Основные проблемы, возникающие в ходе реализации объекта
	
	

	5
	Сведения о проводимых на объекте проверках
	
	

	6
	Сведения об изменениях на объекте
	
	

	7
	Происшествия на объекте
	
	

	8
	Заключение
	
	

	Приложения

	
	П1. Дневники службы строительного контроля (по форме Ф-2)
	
	

	
	П2. Реестр актов промежуточной приемки работ (по форме Ф-3)
	
	

	
	П3. Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля (по форме Ф-4)
	
	

	
	П4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5)
	
	

	
	П5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным Подрядчика (по форме Ф-6)
	
	

	
	П6. Ведомость результатов испытаний строительных материалов, проведенных строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Ф-7)
	
	

	
	П7. Графическое изображение объекта с обозначением объемов выполненных работ
	
	

	
	П8. Фотографическая документация
	
	

	
	П9. Перечень работ, подлежащих приемке
	
	

	
	П10. Протоколы испытаний и Акты отбора проб строительных материалов за отчетный период
	
	



Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период.
Подрядчиком_________________ за отчетный период выполнены следующие работы:

Раздел начинают с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляют виды работ, выполненных и принятых за отчетный период.
	         Форма Ф-1
	№
п/п
	Код (шифр) по видам работ
	Вид выполненных работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Примечание

	
	
	
	
	всего по договору
	за отчетный период
	нарастающим итогом
	остаток
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приводят краткое описание основных видов работ, выполненных, но не принятых в отчетный период, с указанием причины, по которой они не были приняты.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период:
- отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- приведены возможные причины возникновения выявленных дефектов и предложены возможные пути и сроки их устранения (в случае возможности определения);
- приведены выводы о качестве проведенных Подрядчиком испытаний и достоверности их результатов.
 
Раздел 3. Соблюдение Подрядчиком графика производства работ.
В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ, также должна быть приведена таблица, иллюстрирующая его по следующей форме:

	Наименование основных глав ведомости объемов работ
	План на отчетный период 
(% общего объема, накопительным итогом)
	Факт за отчетный период
 (% общего объема, накопительным итогом)

	1
	2
	3



В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
- рассмотреть возможные причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения строительства объекта;
- предложить возможные способы устранения отставания.

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации объекта:
- в разделе должны быть приведены перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации объекта и ведущих к ухудшению качества строительно-монтажных работ и срыва сроков завершения строительства объекта, и предложены возможные способы устранения этих проблем;
- рекомендуемая форма перечня приведена в таблице ниже;
- в графе «Проблема» указывается краткое описание сложившейся проблемы;
- в графе «Предложения службы строительного контроля по решению проблемы» приводят рекомендации по решению возникших проблем для каждого участника строительного процесса.

	Проблема 
	Предложения службы строительного контроля по решению проблемы

	1
	2



Раздел 5.  Сведения о проводимых на объекте проверках:
- копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком и Подрядчиком;
- сведения об исполнении замечаний (относящихся к строительству объекта) по актам проверок.
Сведения и документы о проводимых проверках и их результатах следует своевременно направлять Заказчиком и Подрядчиком службе строительного контроля инженерной организации.

Раздел 6. Сведения об изменениях на объекте:
- перечень измененных технических решений в рабочей документации, изменение которых затрагивает конструктивные и другие характеристики безопасности объекта строительства, с приложением копий обосновывающих материалов;
- перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства;
- сведения об изменениях графика производства работ, договорных ведомостей.
Сведения и документы о принятых Заказчиком изменениях следует своевременно направлять службе строительного контроля инженерной организации.

Раздел 7. Происшествия на объекте:
- перечень происшествий на объекте.

Раздел 8. Заключение.
В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ проектной и утвержденной технической документации по объекту и требованиям договора. Кроме того, должна быть декларация о том, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями Заказчика или, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны Заказчика, должны быть приведены соответствующие обоснования, пояснения и т.т.

Примечание: В каждом разделе отчета на основе приведенных в нем данных должно быть представлено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.


Руководитель службы строительного контроля ________________________ Ф.И.О.
	подпись


	



























                                                                                                                                    Форма Ф-2



П.1. Дневник службы строительного контроля

	
	Дата
	Погода, температура, осадки
	Описание работ, проводимых Подрядчиком(субподрядчиками), с привязкой к элементам Объекта и указанием основных количественных характеристик работ; должность, Ф.И.О. ответственного за производство работ
	Описание услуг по строительному контролю с указанием объемов испытаний, измерений и инструментального контроля выполненных Подрядчиком (субподрядчиками) работ
	Номера, шифры документов, в которые внесены записи по итогам осуществления строительного контроля

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Примечание: Дневник составляется на каждого подрядчика (в т.ч. субподрядчика), ведущего работы на Объекте продолжительное время	

Представитель службы строительного контроля ____________________________



    



















                                                                                                                                       


Форма Ф-3


	П.2. Перечень актов приемки работ



	№ работы согласно ведомости объемов работ
	Наименование работы
	Единица измерения
	Объем выполненных работ
	№ и дата Акта освидетельствования

	
	
	
	
	№
	дата

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	






Представитель службы строительного контроля ______________________________





























                                                                                                                                    Форма Ф-4



	П.3. ПЕРЕЧЕНЬ
Предписаний и замечаний службы строительного контроля

	
	№п/п
	Форма выдачи
	Дата выдачи
	Краткое содержание
	Срок устранения нарушения
	Дата фактического исполнения

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





Представитель службы строительного контроля _________________________________



























                                                                                                                                                 

                                                                                                                                   


Форма Ф-5




	П.4. ПЕРЕЧЕНЬ
Документов, подтверждающих качество материалов и изделий


	№ п/п
	Наименование документа, объем партии и место применения
	Наименование поставщика
	№ документа
	Дата
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	






Представитель службы строительного надзора ___________________________________


























                                                                                                                                      
Форма Ф-6



П.5. Ведомость результатов испытаний Подрядчика


	 №п/п
	Дата
	Наименование испытываемого материала, контролируемые параметры
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	Требования проекта (значения контролируемых параметров)
	Результаты испытаний (фактические значения контролируемых параметров)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	





Представитель службы строительного контроля ________________________________

Представитель лабораторной службы ________________________________________























	

Форма Ф-7



П.6. Результаты испытаний строительного контроля


	№ п/п
	Дата
	Наименование испытываемого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производилось испытание
	Требования проекта (значения контролируемых параметров)
	Результаты испытаний фактические значения контролируемых параметров)
	Оценка достоверности испытаний, выполненная Подрядчиком

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	





Представитель службы строительного надзора _____________________________

Представитель лабораторной службы __________________________________


Содержание месячного отчета:


В.1 Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
В.1.1 Раздел начинают с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляют виды работ, выполненных и принятых за отчетный период.
Таблица В.1 – Объемы работ, выполненные за отчетный период (Ф-1)

	№
п/п
	Код (шифр) по видам работ
	Вид выполненных работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Примечание

	
	
	
	
	всего по договору
	за отчетный период
	нарастающим итогом
	остаток
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



В.1.2 Приводят краткое описание основных видов работ, выполненных, но не принятых в отчетный период, с указанием причины, по которой они не были приняты.
В.2 Мероприятия по контролю качества
В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период:
- отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- приведены возможные причины возникновения выявленных дефектов и предложены возможные пути и сроки их устранения (в случае возможности определения);
- приведены выводы о качестве проведенных Подрядчиком испытаний и достоверности их результатов.
В.3 Соблюдение Подрядчиком графика производства работ
В.3.1 В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ, также должна быть приведена таблица, иллюстрирующая его по следующей форме, приведенной в таблице В.2
Таблица В.2

	Наименование основных глав ведомости объемов работ
	План на отчетный период 
(% общего объема, накопительным итогом)
	Факт за отчетный период
 (% общего объема, накопительным итогом)

	1
	2
	3



В.3.2 В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
- рассмотреть возможные причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения строительства объекта;
- предложить возможные способы устранения отставания.
В.4 Основные проблемы, возникающие в ходе реализации объекта:
- в разделе должны быть приведены перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации объекта и ведущих к ухудшению качества строительно-монтажных работ и срыва сроков завершения строительства объекта, и предложены возможные способы устранения этих проблем;
- рекомендуемая форма перечня приведена в таблице В.3;
- в графе «Проблема» указывается краткое описание сложившейся проблемы;
- в графе «Предложения службы строительного контроля по решению проблемы» приводят рекомендации по решению возникших проблем для каждого участника строительного процесса.
Таблица В.3
	Проблема 
	Предложения службы строительного контроля по решению проблемы

	1
	2



В.5 Сведения о проводимых на объекте проверках:
- копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком и Подрядчиком;
- сведения об исполнении замечаний (относящихся к строительству объекта) по актам проверок.
Сведения и документы о проводимых проверках и их результатах следует своевременно направлять Заказчиком и Подрядчиком службе строительного контроля инженерной организации.
В.6 Сведения об изменениях на объекте:
- перечень измененных технических решений в рабочей документации, изменение которых затрагивает конструктивные и другие характеристики безопасности объекта строительства, с приложением копий обосновывающих материалов;
- перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства;
- сведения об изменениях графика производства работ, договорных ведомостей.
Сведения и документы о принятых Заказчиком изменениях следует своевременно направлять службе строительного контроля инженерной организации.
В.7 Происшествия на объекте:
- перечень происшествий на объекте.
В.8 Заключение
В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ проектной и утвержденной технической документации по объекту и требованиям договора. Кроме того, должна быть декларация о том, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями Заказчика или, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны Заказчика, должны быть приведены соответствующие обоснования, пояснения и т.д.

Примечание: В каждом разделе отчета на основе приведенных в нем данных должно быть представлено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.

Приложения:
1. Дневник службы строительного контроля (по форме Ф-2).
В дневнике инженера-резиденты отражают:
- ход работ Подрядчиков;
- действия службы строительного контроля инженерной организации (участие в мероприятиях по контролю качества и т.д.).
2. Реестр актов промежуточной приемки работ (по форме Ф-3).
3. Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля (по форме Ф-4). Перечень предписаний и замечаний составляют на основе данных из выданных предписаний и замечаний, зафиксированных в общем журнале работ в соответствующих разделах.
4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5).
5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным Подрядчика (по форме Ф-6).
6. Ведомость результатов испытаний строительных материалов, проведенных строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Ф-7).
7. Фотографическая документация:
Приложение содержит фотоснимки основных этапов строительства, сделанные в отчетный период. Каждый снимок должен сопровождаться следующей информацией:
- дата снимка;
- адрес объекта на снимке (привязка к километру или пикету, населенному пункту, позволяющему определить место снимка);
- наименование объекта и (или) вида выполняемых на снимке работ.

Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания оказания услуг по договору. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласия Заказчика.
	
Форма согласована:

	
	

	Подписи сторон:
	

	
	Заказчик:

__________________
м.п.
	Исполнитель:

_____________________ 
м.п.






Приложение № 4
к договору на проведение строительного контроля
от «____» ___________ 2026 г.   № ______

ГРАФИК 
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Объект: «Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва»

	№ п/п
	Отчетный период
	Срок

	Стоимость


	
	
	
	Стоимость (в т.ч. с НДС 22%) в руб.


	1
	Июль 2026 г. 

	Аванс с даты подписания Договора  – 30.07.2026
	12 785 985,42

	2
	Август 2026 г.
	01.08.2026 – 31.08.2026
	Далее соразмерно фактически выполненной работе

	3
	Сентябрь 2026 г.
	01.09.2025 – 30.09.2026
	

	4
	Октябрь 2026 г.
	01.10.2026 – 31.10.2026
	

	5
	Ноябрь 2026 г.
	01.11.2026 – 30.11.2026
	

	6
	Декабрь 2026 г. 
	01.12.2026 – 31.01.2026
	

	7
	Январь 2027 г.
	01.01.2027 – 31.01.2027
	

	8
	Февраль 2027 г.
	01.02.2027 – 28.02.2027
	

	9
	Март 2027 г.
	01.03.2027 – 31.03.2027
	

	10
	Апрель 2027 г.
	01.04.2027 – 30.04.2027
	

	11
	Май 2027 г.
	01.05.2027 – 31.05.2027
	

	12
	Июнь 2027 г.
	01.06.2027 – 30.06.2027
	

	13
	Июль 2027 г.
	01.07.2027 – 31.07.2027
	

	14
	Август 2027 г.
	01.08.2027 – 31.08.2027
	

	15
	Сентябрь 2027 г.
	01.09.2027 – 30.09.2027
	

	16
	Октябрь 2027 г.
	01.10.2027 – 31.10.2027
	

	17
	Ноябрь 2027 г.
	01.11.2027 – 30.11.2027
	

	18
	Декабрь 2027 г.
	01.12.2027 – 31.12.2027
	

	19
	Январь 2028 г.
	01.01.2028 – 31.01.2028
	

	20
	Февраль 2028 г.
	01.02.2028 – 28.02.2028
	

	21
	Март 2028 г.
	01.03.2028 – 31.03.2028
	

	22
	Апрель 2028 г.
	01.04.2028 – 30.04.2028
	

	23
	Май 2028 г.
	01.05.2028 – 31.05.2028
	

	24
	Июнь 2028 г.
	01.06.2028 – 30.06.2028
	

	25
	Июль 2028 г.
	01.07.2028 – 31.07.2028
	

	26
	Август 2028 г.
	01.08.2028 – 31.08.2028
	

	27
	Сентябрь 2028 г.
	01.09.2028 – 30.09.2028
	

	28
	Октябрь 2028 г.
	01.10.2028 – 31.10.2028
	

	29
	Ноябрь 2028 г.
	01.11.2028 – 30.11.2028
	

	30
	Декабрь 2028 г.
	01.12.2028 – 31.12.2028
	


Итого: Цена Договора 42 619 951 (сорок два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) рублей 40 копеек, включает НДС (22%) в сумме 7 685 565 (семь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 32 копейки.

	Подписи сторон:

	

	
	Заказчик:

__________________
м.п.
	Исполнитель:

_____________________ 
м.п.






Приложение № 5
к договору на проведение строительного контроля
от «____» __________ 2026  г.   №_____

ФОРМА ИТОГОВОГО АКТА ПРИЕМКИ УСЛУГ

	                                                         «____» __________ 20__ года
(место составления)


[bookmark: _Hlk50481204]_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд _________________, в лице ________________________, действующего на основании, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый по отдельности — «Сторона», при исполнении Договора от «___» ________20__ года № ___ (далее — «Договор»), подписали настоящий акт о нижеследующем (далее — «Акт»).
[bookmark: _Hlk234259161]Исполнитель оказал Услуги по Договору за период с «___» _______ 20__ года по «___» _______ 20__ года.
1.	Объем и состав Услуг по Договору за указанный период                                                                      с «___» __________20__ года по «____» _________ 20__года указан в отчете Исполнителя о ходе оказания Услуг от «___» _______ 20__ года за период с «___» ________20__ года
по «__» _____20__ года. Заказчик не имеет претензий по объему и качеству оказанных Исполнителем Услуг.
2. Указанный в пункте 1 настоящего Акта отчет исполнителя является приложением к настоящему Акту.
3. Исполнитель в соответствии с условиями Договора, оказал Заказчику услуги на общую сумму	 (	) рублей 	копеек, и включает НДС (___%) в сумме __________ (	) рублей 	копеек.
4. [bookmark: _Hlk50481300]Сумма зачета Авансового платежа, выплаченного по Договору, по настоящему Акту составляет – ___________ (________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (____%) –_________ (____________) рублей __ копеек (при наличии).
Итого следует к перечислению за оказанные услуги по настоящему Акту ___________ (________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (____%) – _________ (____________) рублей __ копеек.

	Подписи сторон:

	

	
	Заказчик:
          
__________________
м.п.
	Исполнитель:

_____________________ 
[bookmark: _Hlk75870093]м.п.







