Приложение № 3 
к Закупочной документации
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___ 
на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика и строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство жилья в рамках застройки жилого района Гороховое поле, 2 этап строительства»

г. Магадан										    __.__. 2026 года

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Недвижимость Магадана» (сокращенное наименование – ООО «Специализированный застройщик «Недвижимость Магадана»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ООО «УК «ГЕОЛОГ» – управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «Недвижимость Магадана» Миняйло Елены Викторовны, действующего на основании Устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 09.08.2022 г., с одной стороны, и 
___________________ (сокращенное наименование – ____________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов закупки (протокол _______________________________ от «___» ________ 202__ года № ___), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. [bookmark: _ref_1-326ad37f384f47]Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по исполнению функций технического заказчика и строительного контроля (далее – Услуги) при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство жилья в рамках застройки жилого района Гороховое поле, 2 этап строительства» (далее – Объект) в объеме, установленном в техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являющемся его неотъемлемой частью (далее – Техническое задание), а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. [bookmark: _Hlk57651283]Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. 
2.2. Окончательная цена Договора составляет ________________ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ___ %  в размере _________________________ рублей __ копеек (либо НДС не облагается, с указанием причины; если участником применяется упрощенная система налогообложения, то рекомендуется в составе заявки на участие приложить соответствующее уведомление налогового органа).
2.3. [bookmark: _Hlk176353911]Цена Договора включает в себя все, в том числе непредвиденные, затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора в полном объеме.
В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Договора Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору об утверждении Графиков оплаты Услуг (Приложение № 2 к Договору).
2.4. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.4.1. Оплата за фактически оказанные услуги по исполнению функций технического заказчика в истекшем месяце осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней[footnoteRef:1]со дня подписания Заказчиком Акта приемки оказанных услуг за истекший месяц по форме, установленной Приложением № 3 к Договору, на основании Акта приемки оказанных услуг, ежемесячного отчета Исполнителя о ходе оказания услуг, выставленных Исполнителем счета и счет-фактуры, в размере, установленном в Приложении № 2 к Договору. [1:  В случае заключения договора по результатам закупки с субъектом МСП срок будет составлять не более 7 (семи) рабочих дней.] 

2.4.2. Оплата за фактически оказанные услуги по осуществлению строительного контроля осуществляется Заказчиком по факту приемки выполненных строительно-монтажных работ по договору подряда, заключенному между Заказчиком и Генподрядчиком. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней[footnoteRef:2]со дня подписания Заказчиком Акта приемки оказанных услуг по форме, установленной Приложением № 3 к Договору, на основании Акта приемки оказанных услуг, выставленных Исполнителем счета и счет-фактуры. [2:  В случае заключения договора по результатам закупки с субъектом МСП срок будет составлять не более 7 (семи) рабочих дней.] 

2.4.3. Оплата оказанных Исполнителем Услуг производится Заказчиком до предела, не превышающего 95% от стоимости Услуг.
2.4.4. Оставшаяся часть в размере 5% от стоимости Услуг выплачивается Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней[footnoteRef:3]с даты подписания Итогового акта по форме, установленной Приложением № 4 к Договору. [3:  В случае заключения договора по результатам закупки с субъектом МСП срок будет составлять не более 7 (семи) рабочих дней.] 

2.4.5. Заказчик оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 14 Договора. 
2.4.6. Обязательства Заказчика по оплате оказанных Услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.5. В случае проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства Исполнитель исполняет обязанности в соответствии с Техническим заданием в пределах цены Договора, установленной в п. 2.2. настоящего Договора.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Срок начала оказания Услуг – с даты заключения Договора.
3.2. Срок окончания оказания Услуг:
3.2.1. по осуществлению строительного контроля – «30» декабря 2030 года, но в любом случае не ранее подписания Заказчиком и Генподрядчиком Акта законченного строительством объекта по форме КС-11 и получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации;
3.2.2. по исполнению функций технического заказчика – до даты получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
3.3. В случае внесения изменений в договор подряда в части изменения сроков выполнения работ, в том числе промежуточных, сроки оказания услуг изменяются соответственно срокам выполнения работ по договору подряда. Соответствующие изменения Стороны оформляют дополнительными соглашениями к Договору.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1.  Приемка оказанных Услуг по объему, качеству и соответствию требованиям, установленным в Договоре, производится Заказчиком в следующем порядке:
- приемка оказанных Услуг по исполнению функций технического заказчика производится ежемесячно;
- приемка оказанных Услуг по осуществлению строительного контроля производится по факту приемки выполненных генподрядчиком строительно-монтажных работ по строительству Объекта. 
Приемка оказанных Услуг производится с оформлением Актов приемки оказанных услуг. Иные документы и акты, оформляемые и подписываемые в процессе оказания Услуг, в том числе в целях проверки качества оказания Услуг, приемкой таких Услуг не являются.
4.2. По окончании оказания Услуг за истекший месяц Исполнитель в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным (за декабрь соответствующего года – не позднее 30 декабря текущего года), представляет Заказчику Акты приемки оказанных услуг за истекший месяц, подписанные и скрепленные печатью Исполнителя, содержащие информацию о фактически оказанных Услугах за истекший месяц.
4.3. Акт приемки оказанных услуг, содержащий информацию о фактически оказанных Услугах и иную информацию в соответствии с условиями Договора, составляется Исполнителем, подписывается Исполнителем и скрепляется печатью Исполнителя в 3 (трех) экземплярах (1 (один) экземпляр для Заказчика и 2 (два) экземпляра для Исполнителя).
4.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 4.3 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг по Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре и Техническом задании, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком Акт приемки оказанных услуг с приложением копии доверенности лица, подписавшего данный документ от имени Заказчика, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно оказанных Услуг, или мотивированный отказ от принятия оказанных Услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия оказанных Услуг в связи с необходимостью устранения недостатков оказанных Услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить недостатки.
4.5. В случае получения от Заказчика надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно оказанных Услуг, или мотивированного отказа от принятия оказанных Услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных Услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенное в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями уведомление об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт приемки оказанных услуг в 3 (трех) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных Услуг.
4.6. В случае, если по результатам рассмотрения уведомления об устранении недостатков и необходимых доработок Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные Услуги и подписывает 3 (три) экземпляра Акта приемки оказанных услуг, два из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в настоящем разделе Договора.
4.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт приемки оказанных услуг является основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг. 
4.8. Заказчик имеет право отказаться от приемки и оплаты Услуг, не предусмотренных условиями Договора.
4.9. По окончании оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику Итоговый акт в 3 (трех) экземплярах, подписанный и скрепленный печатью Исполнителя. Итоговый акт проверяется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления, подписывается, скрепляется печатью и направляется Исполнителю в 2 (двух) экземплярах с приложением копии доверенности лица, подписавшего Итоговый акт от имени Заказчика, после чего Заказчик в соответствии с условиями Договора производит оплату за оказанные Услуги по Договору.
4.10. Ответственность за достоверность информации, указанной в Акте приемки оказанных услуг и в Итоговом акте, возлагается на Исполнителя.
4.11. Датой оказания всех Услуг по Договору является дата подписания Сторонами Итогового акта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. [bookmark: _Ref385944300]Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии c Техническим заданием и Договором.
5.1.3. Письменно запрашивать информацию о ходе оказываемых Услуг. На данный запрос Исполнитель предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания Услуг.
5.1.5. Ссылаться на недостатки в оказываемых Услугах, в том числе в части объема и стоимости этих Услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования денежных средств Заказчиком.
5.1.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем Услуг требованиям Технического задания и документа о приемке вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных Услуг.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с Договором.
5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в случае, указанном в пункте 5.4.4 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг.
5.2.4. При наличии оснований принять решение, в том числе после получения от Исполнителя уведомления о необходимости приостановки работ, о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ на Объекте.
5.2.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания Договора, передать Исполнителю имеющиеся исходные данные, необходимые для строительства Объекта, в том числе актуальные комплекты проектной документации, рабочей документации.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемке по Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в разделе 4 Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с разделом 2 Договора. 
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Услуг, предусмотренных в Техническом задании. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены Договора и/или объемов Услуг по Договору. Перечень Услуг, оказанных соисполнителями, и их стоимость Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам оказания Услуг в порядке, установленном Договором.
5.3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.
5.3.5. Запрашивать в необходимых случаях у генподрядчика информацию и материалы о результатах выполнения технико-экономического обоснования и стоимостного сравнения принятых проектных решений.
5.3.6. Организовать силами генподрядчика сбор необходимых исходных данных, которые не вошли в состав данных, представленных Заказчиком.
5.3.7. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках Договора.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и представлять Заказчику отчетную документацию.
5.4.2. Обеспечивать соответствие Услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Силами генподрядчика обеспечить устранение недостатков, выявленных в процессе осуществления работ.
5.4.4. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику немедленно после приостановления оказания Услуг.
5.4.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Договора, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию в течение 2 (двух) рабочих дней.
5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Договоре.
5.4.7. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, персональные данные вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.
5.4.8. Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации и использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Договора.
5.4.9. Обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
5.4.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании.
6.2. В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока на выполненные генподрядчиком работы и (или) поставленное генподрядчиком оборудование Исполнитель обязуется на основании полученного от Заказчика уведомления принять участие в составлении рекламационного акта с участием заинтересованных третьих лиц, определенных Заказчиком.
6.3. Исполнитель гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации об оказываемых Услугах.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, в том числе по оплате оказанных Услуг, Исполнитель вправе направить Заказчику требование об уплате неустоек (пени).
7.3.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, в том числе по оплате оказанных Услуг, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трёхсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4.	В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением срока окончания оказания Услуг, указанного в пункте 3.2 Договора, Заказчик вправе направить Исполнителю требование об уплате неустоек (пени).
7.5.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 (одной трёхсотой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем. 
7.6.	Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от обязанности выполнения обязательств по настоящему Договору.
7.7.	Заказчик и Исполнитель оплачивают неустойку в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения требования об уплате по платежным реквизитам Сторон, указанным в разделе 14 Договора.
7.8.	Взыскание неустойки не лишает Стороны права на возмещение в полном объеме убытков сверх суммы неустойки, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
7.9.	Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы, по вине другой Стороны или третьих лиц.
7.10.	В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения стоимости Услуг Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения всех принятых на себя обязательств его Сторонами.
8.2. Истечение срока действия Договора не влечёт прекращения обязательств по выплатам, предусмотренных Договором за нарушение его условий (неустойка), в том числе в части неисполненных финансовых обязательств Сторонами (неоплата или частичная оплата).
8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в одностороннем внесудебном порядке по требованию Стороны по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.4. Стороны имеют право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора при условии возмещения другой стороне всех документально подтвержденных расходов, фактически понесенных Стороной до даты получения соответствующего уведомления об отказе.
8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
8.5.1. неоднократное (два и более раза) нарушение Исполнителем сроков, установленных договором генерального подряда, указанным в разделе 1 Технического задания (Приложение № 1 к Договору), для проверки документов, предоставленных Генподрядчиком;
8.5.2. неоднократное (два и более раза) невыполнение Исполнителем своих обязательств технического заказчика.
8.6. Сторона, решившая расторгнуть Договор или отказаться от Договора, направляет письменное уведомление другой Стороне за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, указанной в настоящем уведомлении.
8.7. Расчеты между Сторонами за оказанные до расторжения Договора Услуги производятся с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Договора платежей и оказанных Исполнителем Услуг.
8.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
9.2. В случае недостижения согласия в результате переговоров спорные вопросы разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.
9.3. Претензия должна содержать следующие сведения и информацию:
-	наименование контрагента;
-	обстоятельства, послужившие основанием для предъявления претензии со ссылками на положения Договора и нормы действующего законодательства Российской Федерации;
-	указание об исполнении обязательств (устранении недостатков) в соответствии с условиями Договора;
-	расчет суммы требований по претензии и банковские реквизиты, по которым должна быть осуществлена оплата суммы претензии;
-	срок исполнения обязательств (устранения недостатков) контрагентом и/или срок исполнения претензии, ответа на претензию;
- 	дата и регистрационный номер претензии;
-	перечень прилагаемых документов;
-	подпись уполномоченного лица Стороны, направившей претензию.
9.4. Документы, приложенные к претензии, представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. При необходимости заинтересованная Сторона вправе потребовать представления оригиналов документов для рассмотрения претензии.
9.5. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии.
9.6. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки потерпевшая Сторона вправе предъявить иск в Арбитражный суд Магаданской области.
9.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков в оказываемых Услугах или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы на экспертизу несут обе Стороны поровну.

10.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам все коммерческие, финансовые и технические данные, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора (далее – конфиденциальные данные), иначе как с письменного согласия обеих Сторон, если это не вытекает из требований законодательства или существа соответствующего обязательства, установленного Договором.
10.2. Ответственность за разглашение конфиденциальных данных определяется действующим законодательством Российской Федерации.

11. [bookmark: sub_1017] ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.п.), действия объективных внешних факторов (военных действий, забастовок, эпидемий и т.п.), запретительных актов государственных органов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора, или по вине другой Стороны.
11.2. [bookmark: sub_1102]Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно (не позднее 48 часов с момента их наступления) в письменной форме известить другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
11.3. Надлежащим подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменный документ (свидетельство, уведомление, справка и др.), выданный уполномоченным органом или уполномоченной организацией (т.ч. местным органом управления либо органом, на который в данной местности в установленном порядке возложено оперативное руководство на период действия обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных обстоятельств). Отсутствие у Стороны, ссылающейся на обстоятельства непреодолимой силы, указанного документа будет означать отсутствие таких обстоятельств.
11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор письменным соглашением, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

12.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
12.1. Стороны Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по Договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
12.2. Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
12.3. В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую Сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения обязательств, предусмотренных Договором, до разрешения сложившейся ситуации.
12.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Договору соответствующая Сторона должна в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления сообщить другой Стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.
12.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением Договора пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения Договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой Стороной уведомления об этом.

13.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Любые сообщения (в том числе, во избежание неопределенности, все сообщения, являющиеся или связанные с каким-либо подтверждением, соглашением, изменением, одобрением, согласием, назначением, раскрытием информации, уведомлением, разрешением, предоставлением доказательств, запросом, уточнением или отказом от прав), направляемые по данному Договору или в связи с ним, должны оформляться в письменной форме с документальным подтверждением получения адресатом направленного сообщения.
13.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
13.3. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к Договору и являются его неотъемлемой частью.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 к Договору – Техническое задание на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика и осуществлению строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство жилья в рамках застройки жилого района Гороховое поле, 2 этап строительства»:
- Приложение № 1 к Техническому заданию «Форма предписания»;
- Приложение № 2 к Техническому заданию «Форма ежемесячного отчета о ходе оказания услуг»;
- Приложение № 3 к Техническому заданию «Форма справки-доклада о ходе строительства».
Приложение № 2 к Договору – График оплаты Услуг (форма).
Приложение № 3 к Договору – Форма Акта приемки оказанных услуг.
Приложение № 4 к Договору – Форма Итогового акта.

14.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

	ЗАКАЗЧИК:
ООО «Специализированный застройщик «Недвижимость Магадана»

ОГРН: 1204900001877
ИНН: 4909132481
КПП: 490901001
Юридический адрес: 685030, Магаданская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, к. 2
Телефон: 8 912 278 55 44
E-mail: ukgeolog@mail.ru
Банковские реквизиты:
Банк: БАНК ГПБ (АО)
р/счет: 40702810000000100914
к/счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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______________________ Е.В. Миняйло 
М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:






___________________ 
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[bookmark: _Hlk203570760]Приложение № 1 
к Договору № ___________
от __.__.2026 г.

Техническое задание
на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика и осуществлению строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство жилья в рамках застройки жилого района Гороховое поле, 2 этап строительства»

1. Общие положения
1.1. Место оказания услуг: Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, земельный участок с кадастровым номером 49:09:000000:9343.
1.2. Объем услуг: 1 условная единица услуг по исполнению функций технического заказчика и осуществлению строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство жилья в рамках застройки жилого района Гороховое поле, 2 этап строительства» в объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием.
1.3. Срок оказания услуг: 
Срок начала оказания Услуг – с даты заключения Договора.
Срок окончания оказания Услуг:
- по осуществлению строительного контроля – «30» декабря 2030 года, но в любом случае не ранее подписания Заказчиком и Генподрядчиком Акта законченного строительством объекта по форме КС-11 и получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации;
- по исполнению функций технического заказчика – до даты получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
1.4. [bookmark: _Hlk237606629]Термины и определения:
Заказчик   ООО «Специализированный застройщик «Недвижимость Магадана».
Объект   «Строительство жилья в рамках застройки жилого района Гороховое поле, 2 этап строительства».
[bookmark: _Hlk176357138]Генподрядчик  ООО «СМНП-3», с которым Заказчик заключил договор № 32615818749 от 17.04.2026 на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Строительство жилья в рамках застройки жилого района Гороховое поле, 2 этап строительства».
Повторная государственная экспертиза – экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости, проводимая в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, если такие изменения затрагивают конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства и (или) изменяют сметную стоимость строительства сверх установленных законодательством пороговых значений.

2. Основные требования к оказываемым услугам
Услуги должны быть оказаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Градостроительным кодексом Российской Федерации, требованиями строительных норм и правил, иных нормативных документов в области строительства, имеющих обязательный и рекомендательный характер в период действия Договора, а также условиями настоящего Договора и Технического задания к нему.
Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с действующими нормами и правилами.
Услуги по исполнению функций технического заказчика оказываются на основании приказа Минстроя России от 02.06.2020 № 297/пр «Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика», СП 48.13330.2019.
Услуги по осуществлению строительного контроля оказываются на основании постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

3. Порядок оказания услуг
3.1. Виды оказываемых услуг: исполнение функций технического заказчика и осуществление строительного контроля при выполнении Генподрядчиком строительно-монтажных работ на Объекте:
3.1.1. Осуществление в полном объеме строительного контроля, в том числе: 
3.1.1.1. осуществление строительного контроля (входного, операционного, приемочного) в целях оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения здания требованиям технических регламентов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации; согласование проектов производства работ, технологических карт, схем и технологических регламентов, составление рекламаций при необходимости (совместно с Заказчиком); 
3.1.1.2. осуществление входного контроля материалов, готовых конструкций и изделий, в том числе проверка полноты и правильности проведения (документального оформления) Генподрядчиком входного контроля качества строительных материалов и конструкций, достоверности операционного и приемочного контроля строительно-монтажных работ;
3.1.1.3. контроль качества строительно-монтажных работ с учетом выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, в том числе: контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, контроль за соблюдением технологических регламентов, технологических карт, проверка достоверности проведения Генподрядчиком операционного контроля качества, в т.ч. инструментального контроля в случае необходимости, контроль за качеством используемого Генподрядчиком оборудования и материалов при проведении строительно-монтажных работ на Объекте;
3.1.1.4. освидетельствование скрытых работ и промежуточная приёмка возведённых строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения совместно с Генподрядчиком; 
3.1.1.5. контроль за выполнением Генподрядчиком требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования предыдущих скрытых работ;
3.1.1.6. контроль за своевременным и правильным ведением общего журнала работ, журналов по видам работ, оформлением другой производственной и исполнительной документации в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», СП, ГОСТов (при необходимости);
3.1.1.7. проведение проверки выполнения Генподрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения материалов и конструкций на площадках, соблюдения при этом требований нормативно-технической документации и действующего законодательства Российской Федерации, к условиям хранения;
3.1.1.8. проведение проверки полноты и соблюдения сроков выполнения Генподрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства Объекта и достоверности документирования его результатов;
3.1.1.9. оповещение Заказчика о выявленных недостатках в проектной (рабочей) документации, рассмотрение и выдача предложений Генподрядчику о внесении изменений (при необходимости) в утверждённую проектную документацию в процессе выполнения строительно-монтажных работ (Исполнитель, при необходимости, может потребовать от Генподрядчика выполнения технико-экономического обоснования и стоимостного сравнения принятых решений);
3.1.1.10. проверка соответствия промежуточных результатов и хода выполнения работ установленным требованиям и критериям качества, срокам выполнения работ и их стоимости;
3.1.1.11. создание от имени и по поручению Заказчика комиссии по приемке выполненных работ, предоставление такой комиссии необходимых документов, оформленных по результатам строительного контроля по Объекту;
3.1.1.12. информирование Заказчика о необходимости приостановки производства работ (в случаях выявления непригодности используемых материалов, оборудования, нарушения технологии, а также иных обстоятельств, в т. ч. срывающих сроки выполнения строительно-монтажных работ);
3.1.1.13. информирование Заказчика обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении контроля над выполнением работ на объекте (обнаружение отступлений от проектной (рабочей) документации, использование материалов и выполнение работ, качество которых не отвечает требованиям Технического задания, ГОСТов и СНиПов);
3.1.1.14. осуществление строительного контроля за своевременным и качественным выполнением Генподрядчиком требований, изложенных в предписаниях контролирующих органов;
3.1.1.15. контроль за сроками устранением дефектов и замечаний, выявленных при приёмке отдельных видов работ и объекта в целом;
3.1.1.16. участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, иными уполномоченными комиссиями и инспекциями;
3.1.1.17. выдача предписаний об устранении нарушений, выявленных строительным контролем (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) и принятие мер по их устранению;
3.1.1.18. контроль за устранением Генподрядчиком выявленных недостатков, составление актов об их устранении;
3.1.1.19. выдача предписаний о приостановке работ по результатам проведения строительного контроля;
3.1.1.20. контроль соответствия предъявляемых к оплате строительно-монтажных работ утверждённой проектной (рабочей) документации;
3.1.1.21. фиксация в общем журнале работ допущенных отклонений от проектной (рабочей) документации и действующих нормативных документов;
3.1.1.22. представление интересов Заказчика в государственных органах по вопросам строительного контроля (при необходимости с привлечением Генподрядчика);
3.1.1.23. предоставление Заказчику информации, справок, сведений о производимых на Объекте работах и их организации по официальному запросу;
3.1.1.24. участие в технических и организационных совещаниях в рамках Договора между Заказчиком и Генподрядчиком; 
3.1.1.25. участие в работе рабочих и приемочных комиссий, осуществление контроля качества устранения дефектов и недоделок в установленные комиссией сроки;
[bookmark: _Hlk237606682]3.1.1.25.1 При получении нового положительного заключения повторной государственной экспертизы Исполнитель обязан обеспечить внесение соответствующих изменений в разрешение на строительство в случае, если изменения проектной документации повлияли на параметры объекта капитального строительства в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомление органа государственного строительного надзора об изменениях проектной документации в порядке, установленном законодательством, актуализацию сводного сметного расчета и иных сметных документов с учетом изменений, прошедших экспертизу, а также доведение актуализированной документации до сведения Генподрядчика и передачу ему рабочей документации с отметкой «В производство работ».
3.1.1.26. осуществление взаимодействия с Генподрядчиком при производстве работ по капитальному строительству объектов, предоставление Генподрядчику обязательных для исполнения указаний, разъяснение возникающих вопросов при выполнении работ по строительству, а также осуществление иных полномочий в соответствии с обязательствами по Договору.
3.1.1.27. осуществление контроля за своевременным устранением недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;
3.1.1.28. осуществление контроля за обеспечением на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране окружающей среды, относящихся к зоне ответственности Заказчика;
3.1.1.29. организация совместно с Заказчиком приемки выполненных работ и мероприятий по пуско-наладке оборудования;
3.1.1.30. проверка наличия у подрядных организаций и поставщиков необходимых лицензий, сертификатов и прочих разрешительных документов;
3.1.1.31. контроль подготовки приемо-сдаточной и исполнительной документации, необходимой для приемки Объекта в эксплуатацию;
3.1.1.32. в случае необходимости в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Договора выполнение оценки соответствия выполненных Генподрядчиком работ утверждённому проектному решению и нормативно-технической документации за период производства работ до момента заключения Договора. Результаты такой оценки оформляются отдельным отчётом;
3.1.1.33. осуществление приемки законченных видов строительно-монтажных работ по строительству Объекта, элементов, конструкций и частей Объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с подписью и (или) визированием соответствующих документов;
3.1.1.34. обеспечение участия квалифицированного и подготовленного представителя (при необходимости – представителей) Исполнителя в организованных и (или) инициированных Заказчиком производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам выполнения работ на Объекте и (или) оказания Услуг при условии заблаговременного уведомления (не менее чем за 2 (два) календарных дня) Исполнителя о дате, времени, месте их проведения и подлежащих рассмотрению вопросов;
3.1.1.35. проведение совместно с Генподрядчиком проверки соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;
3.1.1.36. осуществление строительного контроля за выполнением работ по устранению дефектов, недоделок, выявленных в период гарантийной эксплуатации Объекта. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с договором, заключенным между Генподрядчиком и Заказчиком;
3.1.1.37. обеспечение исполнения строительно-монтажными организациями указаний и предписаний авторского надзора, органов государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН), иных контролирующих организаций), относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в целом;
3.1.1.38. осуществление иных мероприятий по строительному контролю в целях оказания услуг, указанных в Договоре. 
3.1.2. Осуществление в полном объеме функций технического заказчика, в том числе:
3.1.2.1. организация, обеспечение и контроль за процессами строительства Объекта;
3.1.2.2. обеспечение представителям Заказчика доступа на строительную площадку для контроля за соответствием объема и качества выполняемых Генподрядчиком работ по Объекту в сопровождении представителей Исполнителя;
3.1.2.3. обеспечение сбора исходных данных, необходимых Генподрядчику для выполнения проектно-изыскательских работ (при возникновении необходимости) по Объекту, а также своевременное предоставление исходных данных Генподрядчику;
3.1.2.4. предоставление ежемесячного отчета Заказчику о ходе оказания услуг (по форме согласно приложению № 2 к Техническому заданию);
3.1.2.5. хранение, а по окончании строительства Объекта – передача Заказчику всей документации, разработанной и составленной в процессе строительства;
3.1.2.6. осуществление (совместно с Генподрядчиком) согласования графика производства работ, технологических карт, схем и технологических регламентов, составление рекламационных актов;
3.1.2.7. обеспечение своевременного оповещения Заказчика о выявленных недостатках в проектной и (или) рабочей документации, рассмотрение и выдача предложений Генподрядчику о внесении изменений (при необходимости) в утвержденную проектную документацию в процессе выполнения строительно-монтажных работ (при необходимости Исполнитель вправе потребовать от Генподрядчика выполнения технико-экономического обоснования и стоимостного сравнения принятых решений);
[bookmark: _Hlk237606708]3.1.2.7.1 в случае выявления недостатков в проектной и рабочей документации, а также при возникновении необходимости внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, Исполнитель обязан провести анализ предполагаемых изменений на предмет отнесения их к изменениям, затрагивающим конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности Объекта в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в случае, если изменения затрагивают указанные характеристики, незамедлительно письменно уведомить Заказчика о необходимости направления проектной документации на повторную государственную экспертизу, организовать подготовку комплекта документов для направления на повторную экспертизу, включая обосновывающие материалы, технико-экономическое обоснование изменений, согласование изменений с проектной организацией и Генподрядчиком, контролировать сроки прохождения повторной государственной экспертизы и своевременное получение нового положительного заключения, а также до получения положительного заключения повторной экспертизы приостановить производство соответствующих строительно-монтажных работ и не допускать передачу Генподрядчику измененной рабочей документации с отметкой «В производство работ».
3.1.2.8. контроль за соблюдением установленных договором, заключенным между Заказчиком и Генподрядчиком, сроков выполнения работ по Объекту;
3.1.2.9. обеспечение еженедельного предоставления Заказчику детализированного отчета о производимых работах на Объекте с указанием процента строительной готовности, видов (объемов) выполненных и выполняемых работ, возникших проблемных вопросах, а также предложений по их решению (по форме согласно приложению № 3 к Техническому заданию);
3.1.2.10. взаимодействие с Генподрядчиком при выполнении работ по Объекту, предоставление Генподрядчику обязательных для исполнения указаний, а также разъяснение вопросов, возникающих у Генподрядчика в части выполнения работ по Объекту;
3.1.2.11. контроль за сроками получения оборудования и материалов, организация приемки (входного контроля), представление и рассмотрение претензий к изготовителям и поставщикам, а также участие в арбитражном обсуждении (в случае необходимости);
3.1.2.12. рассмотрение и внесение предложений об изменении решений, предусмотренных проектной и (или) рабочей документацией, сроков завершения отдельных этапов строительства; 
3.1.2.13. проведение входного контроля (аудита) рабочей документации на предмет ее соответствия требованиям нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования, соответствия утвержденной проектной документации и достаточности для выполнения строительно-монтажных работ; проверка комплектности рабочей документации, ее соответствия утвержденному техническому заданию на проектирование, полного или выборочного соответствия утвержденным решениям в составе проектной документации, корректности оформления, состава и содержания в соответствии с ГОСТ Р 21.101, наличия ссылок на действующие нормативные документы, в том числе на документы по стандартизации в части применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, технологий, наличия согласований и утверждений, достаточности информации для выполнения строительно-монтажных работ, наличия требований к фактической точности контролируемых параметров, наличия указаний о методах контроля и измерений;
3.1.2.14. получение всех необходимых разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по строительству Объекта, в том числе:
3.1.2.14.1. организация создания геодезической основы строительства, выноса в натуру линий регулирования застройки и создания геодезической разбивочной основы, подготовка документов для получения необходимых разрешений на строительство, получение разрешения на строительство, организация подготовки земельного участка для строительства, организация подготовки строительной площадки, сноса существующих зданий и сооружений, переноса инженерных коммуникаций, включая компенсационные выплаты за счет Заказчика;
3.1.2.14.2. получение разрешения соответствующих эксплуатирующих организаций на производство работ в зоне воздушных линий электропередач, линий связи, в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, водопроводных, канализационных) и других, расположенных на строительной площадке, вырубку зеленых насаждений;
3.1.2.14.3. получение согласований и технических условий на подключение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
3.1.2.15. обеспечение заключения договоров об осуществлении технических подключений (технологических присоединений) объектов капитального строительства к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи (далее - сети инженерно-технического обеспечения); осуществление контроля за выполнением технических условий подключения (технологических присоединений) Объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;
3.1.2.16. участие в осмотрах (обследованиях) должностным лицом федерального органа исполнительной власти по экологическому, технологическому и атомному надзору устройств, присоединяемых к сетям инженерно-технического обеспечения;
3.1.2.17. получение разрешения федерального органа исполнительной власти по экологическому, технологическому и атомному надзору на допуск в эксплуатацию объектов, присоединяемых к сетям инженерно-технического обеспечения;
[bookmark: _Hlk174528188]3.1.2.18. после осуществления сетевыми организациями фактического технического подключения (технологического присоединения) принимающих устройств к сетям инженерно-технического обеспечения в течение 3 рабочих дней со дня получения Исполнителем актов технического подключения (технологического присоединения) проведение анализа их содержания. В случае выявления нарушений или недочетов, препятствующих подписанию таких актов со стороны Заказчика, подготовка мотивированного мнения, при их отсутствии – согласование акта и направление его Заказчику для подписания;
3.1.2.19. согласование изменений договоров и технических условий об осуществлении технического подключения (технологического присоединения) Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
3.1.2.20. направление в органы государственного строительного надзора извещения о начале строительства объекта капитального строительства;
3.1.2.21. заключение от имени и за счет Заказчика договоров на подключение (технологическое присоединение) Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения по поручению Заказчика;
3.1.2.22. получение документов, согласований, разрешений в уполномоченных органах государственной власти, необходимых для предоставления земельных участков, необходимых для выполнения работ по Объекту;
3.1.2.23. подача в уполномоченные организации заявлений о предоставлении земельных участков и разрешений на их использование; получение договоров о предоставлении земельных участков на том или ином виде права; получение разрешений на использование земельных участков; подписание и подача заявлений о выдаче градостроительных планов земельных участков, об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), получение градостроительных планов земельных участков, разрешений об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции); при необходимости подача заявлений для изменения вида разрешенного использования земельного участка (добавления вспомогательного вида разрешенного использования);
3.1.2.24. передача земельного участка (земельных участков) Генподрядчику для выполнения работ по Объекту;
3.1.2.25. внесение изменений в разрешение на строительство (при необходимости);
3.1.2.26. представление интересов Заказчика, ведение переговоров, деловой переписки и совещаний с третьими лицами относительно строительства Объекта (включая, при необходимости, протоколирование совещаний);
3.1.2.27. установление и контроль порядка ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной нормативными документами, доведение его до сведения Генподрядчика;
3.1.2.28. осуществление приемки работ, выполненных Генподрядчиком, с соблюдением порядка приемки работ, установленных договором, заключенным между Генподрядчиком и Заказчиком. После подписания акта выполненных работ, Исполнитель в срок не позднее 1 (одного) календарного дня обязан направить Заказчику подписанный и скрепленный печатью акт выполненных работ в 3 (трех) экземплярах;
3.1.2.29. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения – осуществление проверки представленной Генподрядчиком отчетной документации, направление указанной документации Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания проверки;
3.1.2.30. контроль за строительством Объекта, соответствием объема, стоимости и качества работ проектной и рабочей документациям, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;
3.1.2.31. при обнаружении отступлений от проекта в части использования, применения материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТам и СП – выдача предписания (-ий) о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и обеспечение предъявления виновной стороне предусмотренных договором подряда мер ответственности;
3.1.2.32. извещение органов контроля о выявленных случаях аварийного состояния на Объекте;
3.1.2.33. контроль за исполнением Генподрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора (при наличии), за соблюдением требований безопасных методов ведения строительства, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;
3.1.2.34. в случае привлечения Генподрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) – проверка представленных Генподрядчиком договоров субподряда (в части цены договора и видов поручаемых работ) на предмет наличия права выполнения работ в отношении соответствующих объектов, а также уровня ответственности;
3.1.2.35. по итогам выполнения Генподрядчиком всего объема работ по строительству Объекта – обеспечение его приемки с оформлением и передачей Заказчику Акта приемки законченного строительством объекта в 2 (двух) экземплярах, подписанных всеми членами приемочной комиссии;
3.1.2.36. определение режима эксплуатации Объекта в период индивидуальных и комплексных испытаний инженерных систем, оборудования, их приемка, обеспечение контроля за пусконаладочными работами и организацией подготовки объекта к сдаче в эксплуатацию;
3.1.2.37. передача завершенного строительства Объекта Заказчику;
3.1.2.38. по окончании приемки работ по строительству Объекта – обеспечение передачи Заказчику необходимой рабочей (исполнительной) документации (с учетом требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр);
3.1.2.39. передача Заказчику документов (копий документов), имеющихся у Исполнителя, необходимых для государственной регистрации права собственности на законченный строительством Объект;
3.1.2.40. проведение совместно с Заказчиком претензионной работы в случае нарушения Генподрядчиком условий договора, заключенного между Генподрядчиком и Заказчиком, а также участие в судебном разбирательстве (при необходимости);
3.1.2.41. выполнение иных функций технического заказчика, необходимых для достижения Исполнителем поставленных перед ним задач в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk237606729]3.1.3. При предъявлении Генподрядчиком к оплате объемов выполненных работ: 
· [bookmark: _Hlk237606773]контроль соответствия объемов выполненных работ утвержденной рабочей документации, проведение визуального и инструментального освидетельствования выполненных строительно-монтажных работ;
· проверка полноты и правильности оформления Генподрядчиком комплекта исполнительной документации, сверка соответствия предъявляемых объемов строительно-монтажных работ объемам, подлежащим выполнению;
· [bookmark: _Hlk237606741]проверка в составе исполнительной документации наличия разрешительных документов на применение измененной проектной документации, включая положительные заключения повторных государственных экспертиз, в том числе в части проверки достоверности сметной стоимости, при отсутствии которых Исполнитель не подписывает Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и не подтверждает объемы работ, выполненных с использованием документации, не прошедшей экспертизу в установленном порядке;
· ведение учета объемов строительно-монтажных работ, принятых от Генподрядчика и оплаченных Заказчиком, в форме накопительной ведомости по форме КС-6а;
· при подтверждении объемов и качества предъявленных в форме КС-2 строительно-монтажных работ – подписание данной формы; 
· проверка и согласование стоимости выполненных объёмов строительно-монтажных работ, предъявляемой к оплате Генподрядчиком;
· контроль за исполнением Генподрядчиком требований Заказчика по объёмам и срокам выполнения строительно-монтажных работ;
· в необходимых случаях рассмотрение и внесение предложений об изменении решений, предусмотренных проектной (рабочей) документацией, сроков завершения отдельных этапов строительства.
3.2. [bookmark: _Hlk237606794]Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается просрочка и (или) ненадлежащее оказание услуг, предусмотренных Техническим заданием, в том числе:
· приемка и освидетельствование выполненных Генподрядчиком работ, не соответствующих требованиям рабочей документации;
· несоответствие наименований и технических характеристик применяемых Генподрядчиком материалов сведениям о качестве, технических характеристиках товара (материалов), его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (материалов), предусмотренным Договором на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта;
· несвоевременное или ненадлежащее представление Исполнителем Заказчику исполнительной документации по выполнению работ по капитальному строительству объекта (исполнительная документация должна быть передана Заказчику в течение 30 (тридцати) дней после подписания акта ввода объекта в эксплуатацию);
· проверка представленных Генподрядчиком отчетных документов более 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения Исполнителем от Генподрядчика;
· допуск к производству работ по измененной проектной документации до получения положительного заключения повторной государственной экспертизы в случаях, когда такое заключение является обязательным в силу статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе в части изменения сметной стоимости; 
· непредставление Заказчику уведомления о необходимости направления документации на повторную экспертизу в срок, установленный договором, а равно уклонение от организации прохождения такой экспертизы; 
· подписание и визирование актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 по объемам, выполненным на основании проектной документации, не прошедшей повторную экспертизу в случаях, когда она обязательна;
· иное нарушение порядка и (или) сроков. 
3.3 . Под ненадлежащим исполнением обязательств Заказчиком понимается: 
· неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, допущенные по вине Заказчика;
· неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки оказанных услуг. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта приемки оказанных услуг в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.

4. Требования к безопасности оказания услуг:
Охрана труда персонала Исполнителя должна быть организована в соответствии с требованиями охраны труда в строительной отрасли, а именно: Х разделом ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»

5. Перечень нормативных правовых актов и иных актов, регламентирующих оказание услуг
При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:
-    Градостроительным кодексом от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
· Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
· Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
· Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
· Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
· Постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
· Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
· ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
· Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
· Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
· Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.06.2020 № 297/пр «Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика».
· Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
· «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр).
· «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр.).
· «СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр.).
· Приказом Ростехнадзора от 12.03.2020 № 107 «Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора».
· Техническими условиями, инструкциями заводов–изготовителей оборудования.

6.Приложения к Техническому заданию:
- Приложение № 1 к Техническому заданию «Форма предписания»;
- Приложение № 2 к Техническому заданию «Форма ежемесячного отчета о ходе оказания услуг по исполнению функций технического заказчика;
- Приложение № 3 к Техническому заданию «Форма справки-доклада о ходе строительства».

	

ПОДПИСИ СТОРОН:

	
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ООО «УК «ГЕОЛОГ» - управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «Недвижимость Магадана»


______________________ Е.В. Миняйло 
М.П.
	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:






___________________ 
М.П.




Приложение № 1 
к Техническому заданию
к Договору № ___________
от __.__.2026 г.


Наименование организации Исполнителя
ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ
	
№____________
	
«___» ________________ 20__г.



Выдано___________________________________________________________________________
                                                                   (название юридического лица)
________________________________________________________________________________
                                                                                             (Ф.И.О. ответственного лица)
по _______________________________________________________________________________
                                                                         (наименование строящегося объекта)
на день проверки производились работы: _____________________________________________
В результате проведения проверки установлено: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Предписываю: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до: ________________________
Должность: _____________________________________________________      ___________
                                                                        (Ф.И.О. лица, составившего предписание)                                              (подпись)
Предписание для исполнения получил______________________________       ___________
                                                                                                                        (должность, Ф.И.О.)                                   (подпись) 
Отметка об устранении замечаний________________________________________________
 Должность: _____________________________________________________      ___________
                                                                        (Ф.И.О. лица, составившего предписание)                                                (подпись)
	
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ООО «УК «ГЕОЛОГ» - управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «Недвижимость Магадана»


______________________ Е.В. Миняйло 
М.П.
	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:






___________________ 
М.П.



[bookmark: seq1-d8a631992cbc4bf6bce35c03af2b339e]

Приложение № 2 
к Техническому заданию
к Договору № ___________
от __.__.2026 г.

Форма ежемесячного отчета о ходе оказания услуг

	                                                                       «____» __________ 20__ года
(место составления)

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании __________________, во исполнение договора от «___» _______ 20___ года № __________________ (далее — «Договор») предоставляет следующий отчет о ходе оказания Услуг (далее — «Отчет»):
1. Отчетный период: с «___» ______20__ года по «___» ______20__ года.
2. Состав Отчета:
2.1. информация об оказанных услугах по исполнению функций технического заказчика с приложением подтверждающих документов:
	№
	Наименование мероприятия
	Дата 
	Номер
	Примечания

	
	
	
	
	



2.2. информация о наличии исходной разрешительной документации;
2.3. информация о наличии проектной документации, в том числе изменений в проектной документации;
2.4. информация о наличии утвержденного графика производства работ;
2.5. информация о наличии, регистрации и ведении общих и специальных журналов работ;
2.6. информация о наличии проектов производства работ;
2.7. информация о наличии исполнительной технической документации;
2.8. информация о проведенных совещаниях по вопросам выполнения работ по Объекту (с приложением протокола совещания):
	№
	Дата
	Номер
	Повестка
	Принятое решение

	
	
	
	
	



2.9. виды работ по строительству Объекта, выполненные в рамках отчетного периода №____.
3. Отчетные таблицы:  
3.1. Перечень актов приемки работ, актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, подписанных Исполнителем в рамках отчетного периода № ___:
	№
	Наименование документа
	Дата 
	Номер
	Примечания

	
	
	
	
	



3.2. Перечень документов, подтверждающих соответствие материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых в строительстве Объекта в рамках отчетного периода № ___.
	№
	Наименование документа, объем партии и мест применения
	Завод-поставщик
	Номер документа и дата
	
Примечание

	
	
	
	
	



3.3. Перечень контрольных мероприятий (Услуг) по строительному контролю, осуществленных (оказанных) Исполнителем в рамках отчетного периода № ____: 
	№
	Услуга
	Дата
	Подтверждающие документы
	Примечание

	
	
	
	
	



3.4.  Перечень актов об устранении нарушений правил производства строительно-монтажных работ, выявленных Исполнителем по результату проведения контрольных мероприятий в рамках отчетного периода №___:
	№
	Услуга
	Дата
	Подтверждающие документы
	Примечание

	
	
	
	
	



3.5. Перечень предписаний и замечаний органов государственного строительного надзора в рамках отчетного периода №____:
	№ 
	Дата выдачи
	Краткое содержание
	Отметка о выполнении

	
	
	
	

	
	
	
	



3.6. Перечень актов проверок об устранении нарушений с указанием выявленных нарушений органов государственного строительного надзора в рамках отчетного периода №___:
	№ 
	Дата выдачи
	Краткое содержание
	Отметка о выполнении

	
	
	
	

	
	
	
	



4. Приложения к Отчету:
4.1. копии документов, подтверждающие оказание услуг по исполнению функций технического заказчика;
4.2. копии актов контрольных мероприятий и актов об устранении нарушений правил производства строительно-монтажных работ;
4.3. копии документов, содержащих сведения о происшествиях на Объекте (например, протоколы или акты, содержащие описание происшествия и (или) его причины) (при наличии);
4.4. фотографическая документация (фотоснимки с соответствующими пометками и надписями, сделанные в рамках отчетного периода №___ и иллюстрирующие прогресс строительства Объекта).

Исполнитель: _____________________________________________________
                                                    (подпись, фамилия и инициалы представителя)

	
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ООО «УК «ГЕОЛОГ» - управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «Недвижимость Магадана»


______________________ Е.В. Миняйло 
М.П.
	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:






___________________ 
М.П.




Приложение № 3 
к Техническому заданию
к Договору № ___________
от __.__.2026 г.

Форма справки-доклада о ходе строительства

Подготовлено: __.__._____

Справка-доклад о ходе строительства по объекту:
«Строительство жилья в рамках застройки жилого района Гороховое поле, 2 этап строительства»

Договор на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика и осуществлению строительного контроля № _____ от __.__._____ 
Заказчик – ________________________________________________________
Подрядная организация - ___________________________________________
Цена договора генподряда от __.__._____ – ____________________ тыс. руб.
Оплачено по договору генподряда –  _________________________ тыс. руб.

Цена договора СКиТЗ – _____________________________ тыс. рублей, в т.ч. 
- строительный контроль – ___________________________________ тыс.руб.;
- тех. заказчик – ____________________________________________  тыс.руб.

Выставлено – ВСЕГО – _____________ тыс. рублей., в том числе в 202__ году - __________ тыс. руб.
Оплачено – __________________ тыс. руб.
Выставлены счета по стройконтролю – _______________________________ тыс. руб. (подрядчиком предъявлено выполнение на сумму __________________________тыс. руб. – принято, на проверке – _______________________ тыс.руб.) 
Принято стройконтроль – ____________________________ тыс. руб. 
Оплачено стройконтроль – ___________________________ тыс. руб.

Сроки выполнения работ по объекту:
Окончание работ по договору генподряда – __.__._____.

Состав объекта:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок:
[bookmark: _Hlk182905159]_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Распорядительный документ на снос зеленых насаждений:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ход проведения проектно-изыскательских работ: 
Технические условия:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие заключений государственной экспертизы:
Проектная документация: _______________________________________________ 

Сметная документация: _________________________________________________

Смета контракта: ________________________________________________________________

Ход разработки рабочей документации: ___________________________________

Разрешение на строительство: ____________________________________________

Акт приема-передачи строительной площадки: ____________________________

Ход проведения строительно-монтажных работ:
По состоянию на __.__._____ на строительной площадке задействовано _____ чел. (динамика за неделю _____) _____ ед. техники (динамика за неделю ______)
Общий (средний) процент строительной готовности Объекта – _____ % (динамика за неделю + _______%).


Выполнены работы: [указать работы, выполненные за истекший период строительства с отображением объема и процента готовности]

	[bookmark: _Hlk182908013]Вид работ
	Объем
	Процент

	…
	…
	…

	…
	…
	…

	…
	…
	…




[bookmark: _Hlk184118343]Планирование и фактическое выполнение работ: [дать подробное описание проводимых работ с привязкой к осям/блокам/секциям/конструктивным элементам с указанием объема работ]

	[bookmark: _Hlk184118356]Вид работ
	Привязка
	Объем План
	Объем Факт

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…



Принято по актам выполненных работ:

	Принято с начала строительства, руб.
	Принято с начала года, руб.
	Принято в предыдущем месяце, руб.
	Принято в текущем месяце, руб.
	План на текущий месяц, руб.
	Отклонение от плана текущего месяца, руб.
	План на следующий месяц, руб.

	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…



Реестр предоставления Подрядной организацией Исполнительной документации:

	№ реестра
	Дата предоставления
	Отметка о комплектности
	Статус рассмотрения

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…



Реестр учета актов выполненных работ:

	[bookmark: _Hlk184820841]№ п/п
	Реквизиты акта выполненных работ
	Наименование работ
	Объем
	Стоимость (с НДС), руб.

	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…



Проблемные вопросы: 
В части проектной документации: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В части рабочей документации: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В части выполнения строительно-монтажных работ: _________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Отставание от графика: ____________________________________________

Предписания:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фотоматериалы: [предоставлять актуальные фотографии по состоянию на отчетную дату]


	
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ООО «УК «ГЕОЛОГ» - управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «Недвижимость Магадана»


______________________ Е.В. Миняйло 
М.П.
	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:






___________________ 
М.П.






Приложение № 2 
к Договору № ___________
от __.__.2026 г.

[bookmark: _Hlk69978443]ФОРМА
График оплаты Услуг 

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

	Условие
	Сумма (руб.), в т.ч. НДС

	Оплата услуг по осуществлению строительного контроля, в том числе:
	

	Оплата услуг до 95%
	

	Оплата услуг после подписания Итогового акта (5%)
	

	Всего:
	



Оказание услуг по исполнению функций технического заказчика

	Условие
	Сумма (руб.), в т.ч. НДС

	Оплата услуг по исполнению функций технического заказчика, в том числе:
	

	Оплата услуг ежемесячно с ______ 2026 г. по ноябрь 2030 г.
	

	Оплата услуг за декабрь 2030 г.
	

	Оплата услуг до 95%
	

	Оплата услуг после подписания Итогового акта (5%)
	

	Всего:
	

	Итого:
	






	

ПОДПИСИ СТОРОН:

	
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ООО «УК «ГЕОЛОГ» - управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «Недвижимость Магадана»


______________________ Е.В. Миняйло 
М.П.
	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:






___________________ 
М.П.





Приложение № 3 
к Договору № ___________
от __.__.2026 г.

ФОРМА
	
Акт приемки оказанных услуг
по объекту «Строительство жилья в рамках застройки жилого района Гороховое поле, 2 этап строительства»

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Недвижимость Магадана», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и 
_______________________________________ в лице __________________ ______________________________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», c другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приемки оказанных услуг (Далее – Акт) о нижеследующем:
1. Исполнитель в истекшем периоде с _____________ г. по ____________ г. оказал следующие услуги по объекту «Строительство жилья в рамках застройки жилого района Гороховое поле, 2 этап строительства» на сумму ___________ руб. (в т.ч. НДС):

	№
	Вид услуг
	Сроки оказания
	Стоимость услуг

	1
	
	
	

	2
	
	
	



1. Все услуги оказаны в соответствии с условиями Договора
от «__» ________ 20__ г. № (далее – Договор) в сроки, указанные в пункте 1 акта.
1. Настоящий Акт подтверждает, что Исполнителем в истекшем периоде в соответствии с Договором от «__» ________ 20__ г. № __ выполнены все принятые на себя обязательства.
1. Заказчик претензий к срокам, качеству, объему оказанных услуг не имеет.

Приложение: реестр завизированных Исполнителем актов приемки выполненных работ на Объекте, являющихся предметом оказания услуг.

	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ООО «УК «ГЕОЛОГ» - управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «Недвижимость Магадана»


______________________ Е.В. Миняйло 
М.П.
	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:






___________________ 
М.П.




	





Приложение № 4 
к Договору № ___________
от __.__.2026 г.
ФОРМА

Итоговый акт
по объекту «Строительство жилья в рамках застройки жилого района Гороховое поле, 2 этап строительства»

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Недвижимость Магадана», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и 
_______________________________________ в лице __________________ ______________________________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», c другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Итоговый акт (Далее – Акт) о нижеследующем:

1. Исполнитель подтверждает, что Объект полностью готов к эксплуатации. 
2. Заказчик претензий к срокам, качеству, объему оказанных Услуг не имеет.
3. Общая стоимость оказанных Исполнителем Услуг составила _______________________ рублей.
4. Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за оказанные Услуги по Договору. 

	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ООО «УК «ГЕОЛОГ» - управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «Недвижимость Магадана»


______________________ Е.В. Миняйло 
М.П.
	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:






___________________ 
М.П.





