Сведения о вносимых изменениях

Приложение № 3
к Закупочной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___ 
на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика и строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство жилья в рамках застройки жилого района Гороховое поле, 2 этап строительства»

2.5. В случае проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства Исполнитель исполняет обязанности в соответствии с Техническим заданием в пределах цены Договора, установленной в п. 2.2. настоящего Договора.

[bookmark: _Hlk203570760]Приложение № 1 
к Договору № ___________
от __.__.2026 г.

Техническое задание
на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика и осуществлению строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство жилья в рамках застройки жилого района Гороховое поле, 2 этап строительства»

1.4. Термины и определения:

Повторная государственная экспертиза – экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости, проводимая в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, если такие изменения затрагивают конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства и (или) изменяют сметную стоимость строительства сверх установленных законодательством пороговых значений.

3.1.1.25.1 При получении нового положительного заключения повторной государственной экспертизы Исполнитель обязан обеспечить внесение соответствующих изменений в разрешение на строительство в случае, если изменения проектной документации повлияли на параметры объекта капитального строительства в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомление органа государственного строительного надзора об изменениях проектной документации в порядке, установленном законодательством, актуализацию сводного сметного расчета и иных сметных документов с учетом изменений, прошедших экспертизу, а также доведение актуализированной документации до сведения Генподрядчика и передачу ему рабочей документации с отметкой «В производство работ».

3.1.2.7.1 в случае выявления недостатков в проектной и рабочей документации, а также при возникновении необходимости внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, Исполнитель обязан провести анализ предполагаемых изменений на предмет отнесения их к изменениям, затрагивающим конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности Объекта в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в случае, если изменения затрагивают указанные характеристики, незамедлительно письменно уведомить Заказчика о необходимости направления проектной документации на повторную государственную экспертизу, организовать подготовку комплекта документов для направления на повторную экспертизу, включая обосновывающие материалы, технико-экономическое обоснование изменений, согласование изменений с проектной организацией и Генподрядчиком, контролировать сроки прохождения повторной государственной экспертизы и своевременное получение нового положительного заключения, а также до получения положительного заключения повторной экспертизы приостановить производство соответствующих строительно-монтажных работ и не допускать передачу Генподрядчику измененной рабочей документации с отметкой «В производство работ».

3.1.3. При предъявлении Генподрядчиком к оплате объемов выполненных работ: 
· контроль соответствия объемов выполненных работ утвержденной рабочей документации, проведение визуального и инструментального освидетельствования выполненных строительно-монтажных работ;
· проверка полноты и правильности оформления Генподрядчиком комплекта исполнительной документации, сверка соответствия предъявляемых объемов строительно-монтажных работ объемам, подлежащим выполнению;
· [bookmark: _Hlk237606741]проверка в составе исполнительной документации наличия разрешительных документов на применение измененной проектной документации, включая положительные заключения повторных государственных экспертиз, в том числе в части проверки достоверности сметной стоимости, при отсутствии которых Исполнитель не подписывает Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и не подтверждает объемы работ, выполненных с использованием документации, не прошедшей экспертизу в установленном порядке;
· ведение учета объемов строительно-монтажных работ, принятых от Генподрядчика и оплаченных Заказчиком, в форме накопительной ведомости по форме КС-6а;
· при подтверждении объемов и качества предъявленных в форме КС-2 строительно-монтажных работ – подписание данной формы; 
· проверка и согласование стоимости выполненных объёмов строительно-монтажных работ, предъявляемой к оплате Генподрядчиком;
· контроль за исполнением Генподрядчиком требований Заказчика по объёмам и срокам выполнения строительно-монтажных работ;
· в необходимых случаях рассмотрение и внесение предложений об изменении решений, предусмотренных проектной (рабочей) документацией, сроков завершения отдельных этапов строительства.

3.2. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается просрочка и (или) ненадлежащее оказание услуг, предусмотренных Техническим заданием, в том числе:
· приемка и освидетельствование выполненных Генподрядчиком работ, не соответствующих требованиям рабочей документации;
· несоответствие наименований и технических характеристик применяемых Генподрядчиком материалов сведениям о качестве, технических характеристиках товара (материалов), его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (материалов), предусмотренным Договором на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта;
· несвоевременное или ненадлежащее представление Исполнителем Заказчику исполнительной документации по выполнению работ по капитальному строительству объекта (исполнительная документация должна быть передана Заказчику в течение 30 (тридцати) дней после подписания акта ввода объекта в эксплуатацию);
· проверка представленных Генподрядчиком отчетных документов более 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения Исполнителем от Генподрядчика;
· допуск к производству работ по измененной проектной документации до получения положительного заключения повторной государственной экспертизы в случаях, когда такое заключение является обязательным в силу статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе в части изменения сметной стоимости; 
· непредставление Заказчику уведомления о необходимости направления документации на повторную экспертизу в срок, установленный договором, а равно уклонение от организации прохождения такой экспертизы; 
· подписание и визирование актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 по объемам, выполненным на основании проектной документации, не прошедшей повторную экспертизу в случаях, когда она обязательна;
· иное нарушение порядка и (или) сроков. 
